## 现场考核汇总表
2018年1月份第三方实测实量现场考核得分汇总表
序号 | 检查项目 | 施工单位 | 实测实量检查内容 | 第三方实测实量得分 （0.5） | 安全及文明施工 （0.4） | 治污保洁及水土保持 （0.1） | 现场考核总得分 | 履约评价得分 | 月度考核得分 | 备注
1 | 坪盐通道工程3标 | 中国水利水电第六工程局 | 隧道 | 84.5 | 83.96 | 87.5 | 84.58 | 94 | 86.2379 | 正常施工
2 | 布坂联络道市政工程2标 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 人行道、路缘石 | 82.33 | 83.48 | 87.5 | 83.31 | 98 | 85.8954 | 正常施工
3 | 月亮湾综合车场工程 | 汕头建安实业（集团）有限公司 | 地下室侧墙 | 83.18 | 82.81 | 94.5 | 84.16 | 89.9 | 85.1702 | 正常施工
4 | 深圳市坪山新区马峦北路南段道路工程 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 路缘石、挡土墙 | 83.33 | 81.73 | 87.5 | 83.11 | 91 | 84.4986 | 正常施工
5 | 坂银通道工程土建2标 | 中交第二公路工程局有限公司 | 隧道 | 83.5 | 80.84 | 84.92 | 82.58 | 93 | 84.4139 | 正常施工
6 | 石清大道一期道路工程4标 | 中铁一局 | 隧道 | 84 | 80.29 | 89.06 | 83.02 | 90.1 | 84.2661 | 正常施工
7 | 西宝线平湖段改造工程3标 | 湖南怀化公路桥梁建设总公司 | 箱涵、人行道、路缘石 | 82.13 | 79 | 82.81 | 80.95 | 95.9 | 83.5812 | 正常施工
8 | 坪盐通道工程4标 | 广西路桥工程集团有限公司 | 隧道 | 83 | 83.26 | 87.5 | 83.55 | 83 | 83.4532 | 正常施工
9 | 沙江西路延伸段市政工程 | 云南云桥建设股份有限公司 | 桥台 | 81.33 | 81.74 | 81.75 | 81.54 | 91.5 | 83.293 | 正常施工
10 | 坂银通道工程土建1标 | 广西华宇建工有限责任公司 | 涵洞 | 81.67 | 81.98 | 79.37 | 81.56 | 91 | 83.2214 | 正常施工
11 | 西宝线平湖段改造工程2标 | 江西省临川安石建筑公司 | 箱涵、人行道、路缘石 | 81.87 | 79.33 | 80.47 | 80.71 | 94.7 | 83.1722 | 正常施工
12 | 丹平路快速路一期北延段1标 | 中铁十八局集团有限公司 | 墩柱、防撞栏、路缘石 | 82.2 | 80.47 | 84.38 | 81.73 | 89.9 | 83.1679 | 正常施工
13 | 坂银通道工程土建4标 | 曙光建设有限公司 | 桥台、墩柱、挡墙 | 80.27 | 83.01 | 76.19 | 80.96 | 91 | 82.727 | 正常施工
14 | 南坪快速路三期5标 | 杭州萧宏建设集团有限公司 | 防撞栏、排水沟 | 83 | 78.86 | 78.91 | 80.94 | 91 | 82.7106 | 正常施工
15 | 恒心路市政工程 | 广东东楚建设有限公司 | 人行道、路缘石 | 78.67 | 83.22 | 83.59 | 80.98 | 90.5 | 82.6555 | 正常施工
16 | 东部过境高速连接线工程2标 | 北京市政建设集团有限公司 | 隧道 | 83 | 79.98 | 87.5 | 82.24 | 84 | 82.5498 | 正常施工
17 | 聚龙路道路工程2标 | 安徽四建控股集团有限公司 | 挡土墙、墩柱 | 82.67 | 78.35 | 81.25 | 80.8 | 87 | 81.8912 | 正常施工
18 | 坪盐通道工程2标 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 墩柱 | 81.89 | 77.04 | 83.59 | 80.12 | 88 | 81.5069 | 正常施工
19 | 南坪快速路三期土建3标 | 厦门安能建设有限公司 | 隧道、封闭结构、预制梁 | 80.86 | 78.31 | 78.13 | 79.57 | 90.5 | 81.4937 | 正常施工
20 | 石清大道一期道路工程5标 | 中交第三航务工程局 | 标线、沥青混凝土面层 | 78.34 | 82.59 | 78.13 | 80.02 | 87.8 | 81.3893 | 正常施工
21 | 深华快速路工程2标 | 广东省基础工程集团有限公司 | 挡墙 | 84.17 | 78.95 | 72.66 | 80.93 | 83.5 | 81.3823 | 正常施工
22 | 吉华路（环城路-布龙路）改造工程 | 山东黄河工程集团有限公司 | 挡土墙 | 78 | 79.39 | 76.56 | 78.41 | 95 | 81.3298 | 正常施工
23 | 南坪快速路三期土建2标 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 盖梁 | 80.67 | 79.06 | 80.47 | 79.97 | 86.3 | 81.0841 | 正常施工
24 | 石清大道一期道路工程1标 | 深圳泛华工程集团 | 人行道 | 77 | 81.42 | 76.56 | 78.72 | 91.2 | 80.9165 | 正常施工
25 | 南坪快速路三期土建1标 | 广唯建设集团有限公司 | 路缘石、桥台 | 81.34 | 79.33 | 78.13 | 80.22 | 83.8 | 80.8501 | 正常施工
26 | 丹平快速路一期工程2标（东湖立交） | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 通道 | 81 | 79.5 | 76.56 | 79.96 | 84 | 80.671 | 正常施工
27 | 东部沿海高速MB匝道工程 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 墩柱 | 80.89 | 75.05 | 77.78 | 78.24 | 89.6 | 80.2394 | 正常施工
28 | 桂庙路快速化改造（非共线段） | 北京城建集团有限责任公司 | 标线、U型槽、伸缩缝 | 79.59 | 77.63 | 86.51 | 79.5 | 83 | 80.116 | 正常施工
29 | S358惠庙线公明至黄江段道路市政工程1标 | 深圳市兴派建筑工程有限公司 | 墩柱 | 79.33 | 77.42 | 77.78 | 78.41 | 86.3 | 79.7986 | 正常施工
30 | 沙河西路与西部通道侧接线连接工程 | 广东强雄建设集团有限公司 | U型槽 | 78.89 | 80.86 | 78.13 | 79.6 | 80 | 79.6704 | 正常施工
31 | 深圳市丹荷路市政工程A标 | 深圳市深安企业有限公司 | / | / | 79.11 | 84.38 | / | 93 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
32 | 坂银通道工程土建3标 | 中铁六局 | / | / | 80.07 | 90.63 | / | 92 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
33 | 沙井南环至玉律大道2标 | 广东电白建设集团有限公司 | / | / | 79.6 | 76.98 | / | 90 |  | 正常施工，无新增实体可检
34 | 沙河西路快速化改造工程1标 | 广东基础工程集团有限公司 | / | / | 81.07 | 81.75 | / | 89.1 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
35 | 金牛东路综合车场工程 | 中国华西企业有限公司 | / | / | 82.81 | 89.06 | / | 93 |  | 正常施工
36 | 坂银通道金湖调蓄湖分洪洞道工程 | 深圳市金河建设集团有限公司 | / | / | 80.3 | 82.81 | / | 91.7 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
37 | 东部过境高速连接线工程1标 | 中国路桥工程有限责任公司 | / | / | 80.52 | 80.47 | / | 80 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
38 | 凤塘大道 | 湖南省第三工程公司 | / | / | 80.15 | 75.4 | / | 90 |  | 正常施工，暂无实体可检
39 | 龙岗区协平路市政工程 | 安顺集团建设有限公司 | / | / | 81.06 | 81.25 | / | 95.7 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
40 | 龙坪路市政工程1标 | 广东水电二局股份有限公司 | / | / | 82.88 | 80.47 | / | 94 |  | 半停工状态
41 | 布坂联络道市政工程1标 | 湖南省第三工程有限公司 | / | / | 80.81 | 81.25 | / | 98.7 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
42 | 石岩外环路（爱群路—华宁路）工程2标 | 沈阳市政集团有限公司 | / | / | 80.78 | 88.28 | / | 85 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
43 | 布吉惠康路（罗岗路-吉芬路）市政工程B段 | 广东建安昌盛工程有限公司 | / | / | 80.03 | 78.91 | / | 90.5 |  | 正常施工
44 | 聚龙路道路工程1标 | 中国一冶集团有限公司 | / | / | 79.86 | 82.81 | / | 90 |  | 正常施工，暂无实体可检
45 | 坪山新区横坪公路改造工程 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | / | / | 80.42 | 81.25 | / | 88 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
46 | 文锦中路螺岭人行地下通道 | 梅州市市政建设集团有限公司 | / | / | 80.92 | 80.95 | / | 89.5 |  | 正常施工，暂无实体可检
47 | 龙观路至新区大道连接道路工程1标 | 深圳市华岳建筑工程有限公司 | / | / | 78.72 | 72.66 | / |  |  | 正常施工，暂无实体可检
48 | 沙河西路快速化改造工程2标 | 深圳市交运工程集团有限公司 | / | / | 81 | 80.47 | / | 88.1 |  | 正常施工，暂无实体可检
49 | 深华快速路工程-土石方工程 | 深圳市金润建设工程有限公司 | / | / | 80.23 | 82.81 | / | 99.8 |  | 正常施工，无实体可检
50 | 东部过境高速公路市政连接线配套工程（新秀立交） | 江西省群力建设有限公司 | / | / | 80.44 | 84.38 | / | 78 |  | 正常施工，暂无实体可检
51 | 南坪快速路三期4标 | 金光道环境建设集团有限公司 | 防撞栏 | 83 | / | / | / | 89 |  | 项目收尾
52 | 坪盐通道工程5标 | 江西赣北公路工程有限公司 | 路缘石 | 77 | / | / | / | 82 |  | 半停工状态
53 | 南坪快速路三期路面1标 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 人行道、路缘石、沥青路面 | 86.2 | / | / | / | 88.1 |  | 半停工状态