## 月度考核得分汇总表
2019年8月份建设中心在建项目第三方实测实量现场考核得分汇总表
序号 | 检查项目 | 施工单位 | 实测实量检查内容 | 第三方实测实量得分 （0.5） | 安全及文明施工 （0.4） | 治污保洁及水土保持 （0.1） | 现场考核总得分 | 履约评价得分 | 月度考核得分 | 所属部门 | 备注
1 | 布坂联络道市政工程2标 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 隧道、墩柱 | 84.84 | 84.92 | 91.53 | 85.541 | 98.7 | 87.857 | 龙岗建设部 | 正常施工
2 | 盐港东立交工程 | 中交第二航务工程局有限公司 | 墩柱 | 84.67 | 85.39 | 86.29 | 85.12 | 94 | 86.6829 | 东部建设部 | 正常施工
3 | 丹荷路市政工程A标 | 深圳市深安企业有限公司 | 墩柱 | 84.67 | 82.56 | 88.14 | 84.173 | 97 | 86.4306 | 龙岗建设部 | 半停工状态
4 | 金牛东路综合车场工程 | 中国华西企业有限公司 | 涂料面层、外墙砖 | 84.38 | 82.98 | 83.87 | 83.769 | 97.9 | 86.2561 | 场站部 | 正常施工
5 | 丹平路快速路一期北延段1标 | 中铁十八局集团有限公司 | 路缘石 | 84 | 82.78 | 84.68 | 83.58 | 98.4 | 86.1883 | 龙岗建设部 | 正常施工
6 | 春风隧道工程 | 中国中铁股份有限公司 | 通道侧墙 | 83.5 | 88.83 | 91.26 | 86.408 | 85 | 86.1602 | 西部建设部 | 正常施工
7 | 月亮湾综合车场工程 | 汕头建安实业（集团）有限公司 | 地面涂料 | 83.31 | 82.52 | 88.99 | 83.562 | 98 | 86.1031 | 场站部 | 正常施工
8 | 龙观路至新区大道连接道路工程1标 | 深圳市华岳建筑工程有限公司 | 挡土墙 | 83 | 83.01 | 87.38 | 83.442 | 98 | 86.0042 | 龙华建设部 | 正常施工
9 | 丹平快速路一期工程2标（东湖立交） | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 桥台、防撞护栏 | 83.11 | 82.62 | 88.98 | 83.501 | 97 | 85.8768 | 西部建设部 | 正常施工
10 | 坂银通道工程土建2标 | 中交第二公路工程局有限公司 | 闭合框架 | 83.5 | 83.25 | 88.14 | 83.864 | 94 | 85.6479 | 东部建设部 | 正常施工
11 | 公常路中山大学深圳校区下穿改造工程 | 中交一公局集团有限公司 | 挡土墙 | 83.89 | 83.33 | 87.38 | 84.14 | 92.6 | 85.629 | 宝安光明建设部 | 正常施工
12 | 坪盐通道工程3标 | 中国水利水电第六工程局 | 隧道 | 84 | 82.8 | 86.44 | 83.764 | 94 | 85.5655 | 坪山建设部 | 正常施工
13 | 西宝线平湖段改造工程2标 | 江西省临川安石建筑公司 | 路缘石 | 82.89 | 83.07 | 87.29 | 83.402 | 94.5 | 85.3552 | 龙岗建设部 | 正常施工
14 | 坂银通道工程—梅布通道银湖山庄段改造工程 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 挡土墙 | 83 | 82.87 | 87.29 | 83.377 | 94.5 | 85.3346 | 东部建设部 | 正常施工
15 | 沙江西路延伸段市政工程 | 云南云桥建设股份有限公司 | 人行道 | 83.67 | 83.74 | 86.44 | 83.975 | 91.5 | 85.2994 | 宝安光明建设部 | 正常施工
16 | 石清大道一期道路工程5标 | 中交第三航务工程局 | 人行道 | 82.67 | 83.02 | 89.91 | 83.534 | 93.5 | 85.288 | 龙华建设部 | 正常施工
17 | 聚龙路道路工程2标 | 安徽四建控股集团有限公司 | 桥台 | 83.44 | 82.41 | 86.29 | 83.313 | 93.8 | 85.1587 | 坪山建设部 | 正常施工
18 | 坂银通道金湖调蓄湖分洪洞道工程 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 隧道二衬 | 83 | 83.01 | 87.29 | 83.433 | 93.2 | 85.152 | 东部建设部 | 正常施工
19 | 南坪快速路三期7标 | 深圳市建筑工程有限公司 | 墩柱、挡土墙 | 83.45 | 82.1 | 86.44 | 83.209 | 93.9 | 85.0906 | 坪山建设部 | 正常施工
20 | 坂银通道工程土建1标 | 广西华宇建工有限责任公司 | 防撞护栏 | 82.89 | 83.37 | 89.47 | 83.74 | 90 | 84.8418 | 东部建设部 | 正常施工
21 | 坪山新区横坪公路改造工程 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 人行道、路缘石 | 84 | 82.78 | 86.44 | 83.756 | 89.7 | 84.8021 | 坪山建设部 | 正常施工
22 | 南坪快速路三期土建2标 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 系梁、桥台、墩柱 | 83 | 83.24 | 86.44 | 83.44 | 90.8 | 84.7354 | 龙岗建设部 | 正常施工
23 | 石清大道一期道路工程1标 | 深圳泛华工程集团 | 排水沟 | 82.89 | 82.8 | 84.75 | 83.04 | 92.5 | 84.705 | 龙华建设部 | 正常施工
24 | 坪盐通道工程2标 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 防撞护栏 | 83 | 83.06 | 87.1 | 83.434 | 90.5 | 84.6776 | 坪山建设部 | 正常施工
25 | 南坪快速路三期土建1标 | 广唯建设集团有限公司 | 挡土墙 | 82.5 | 83.31 | 87.1 | 83.284 | 90.8 | 84.6068 | 龙岗建设部 | 正常施工
26 | 坪盐通道工程4标 | 广西路桥工程集团有限公司 | 隧道 | 84 | 82.88 | 88.14 | 83.966 | 87 | 84.5 | 东部建设部 | 正常施工
27 | 坂银通道工程土建4标 | 曙光建设有限公司 | 混凝土防护栏 | 83 | 82.55 | 88.42 | 83.362 | 89.5 | 84.4423 | 东部建设部 | 正常施工
28 | 凤塘大道（和沙路-107国道）扩建工程 | 湖南省第三工程公司 | 人行道 | 82.89 | 82.78 | 88.57 | 83.414 | 89 | 84.3971 | 宝安光明建设部 | 正常施工
29 | 文锦中路螺岭人行地下通道 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 挡土墙 | 82.89 | 81.9 | 89.52 | 83.157 | 89.8 | 84.3262 | 西部建设部 | 正常施工
30 | 坂银通道工程—金碧苑金丰楼拆除重建工程 | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 | 挡土墙 | 82.71 | 81.17 | 85.23 | 82.346 | 93 | 84.2211 | 东部建设部 | 正常施工
31 | 坂银通道工程土建3标 | 中铁六局 | 隧道 | 82.85 | 82.41 | 88.42 | 83.231 | 88 | 84.0703 | 东部建设部 | 正常施工
32 | 沙河西路快速化改造工程1标 | 广东基础工程集团有限公司 | 混凝土防护栏 | 84 | 82.91 | 88.42 | 84.006 | 84 | 84.0049 | 西部建设部 | 正常施工
33 | 深华快速路工程2标 | 广东省基础工程集团有限公司 | 人行道 | 83.44 | 83.25 | 86.17 | 83.637 | 83.2 | 83.5601 | 龙华建设部 | 正常施工
34 | 沙河西路快速化改造工程2标 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 人行道 | 82.89 | 82.89 | 88.07 | 83.408 | 84.1 | 83.5298 | 西部建设部 | 正常施工
35 | 东部过境高速连接线工程1标 | 中国路桥工程有限责任公司 | 隧道 | 83 | 83.07 | 88.14 | 83.542 | 83 | 83.4466 | 西部建设部 | 正常施工
36 | 东部过境高速连接线工程2标 | 北京市政建设集团有限公司 | 隧道 | 83 | 83.06 | 89.83 | 83.707 | 80 | 83.0546 | 西部建设部 | 正常施工
37 | 桂庙路快速化改造（非共线段） | 北京城建集团有限责任公司 | 闭合框架 | 82.89 | 82.83 | 88.07 | 83.384 | 0 | 68.7084 | 西部建设部 | 正常施工
38 | 聚龙路道路工程1标 | 中国一冶集团有限公司 | / | / | 82.88 | 86.44 | / | 95.8 | / | 坪山建设部 | 正常施工，暂无实体可检
39 | 梅观高速清湖南段市政道路工程（先行开工段） | 深圳市交运工程集团有限公司 | / | / | 83.06 | 86.6 | / | 92 | / | 龙华建设部 | 半停工状态
40 | 龙坪路市政工程1标 | 广东水电二局股份有限公司 | / | / | 83.1 | 88.14 | / | 97 | / | 龙岗建设部 | 半停工状态
41 | 吉华路（环城路-布龙路）改造工程 | 山东黄河工程集团有限公司 | / | / | 81.9 | 82.26 | / | 98 | / | 龙岗建设部 | 正常施工,暂无新增实体可检
42 | 民乐路 | 达濠市政建设有限公司 | / | / | 82.61 | 88.35 | / | 98 | / | 东部建设部 | 正常施工，暂无实体可检
43 | 睿鹏大道市政工程 | 中铁二局工程有限公司 | / | / | 83.05 | 88.14 | / | 93 | / | 大鹏建设部 | 正常施工，暂无实体可检
44 | 鹏坝通道工程（坝光段） | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 | / | / | 82.92 | 88.14 | / | 90.7 | / | 大鹏建设部 | 正常施工，暂无实体可检
45 | 葵涌环城西路新建工程（隧道工程） | 深圳市深港建筑集团有限公司 | / | / | 83.07 | 87.29 | / | 89 | / | 大鹏建设部 | 正常施工，暂无实体可检
46 | 盐田北综合车场工程 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | / | / | 83.28 | 88.98 | / | 96 | / | 场站部 | 正常施工，暂无实体可检
47 | 妈湾跨海通道工程2标 | 中国中铁股份有限公司、中铁隧道局集团有限公司、中铁七局集团有限公司 | / | / | 83.8 | 92.23 | / | 94 | / | 宝安光明建设部 | 正常施工，暂无新增实体可检
48 | 妈湾跨海通道工程1标 | 上海隧道工程有限公司 | / | / | 83.12 | 90.53 | / | 90.5 | / | 宝安光明建设部 | 正常施工，暂无新增实体可检