## 大中修工程
附件5：
2015年路隧专项资金公路及隧道大中修管养计划安排明细表
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目位置 | 工程方案 | 主要工程量 | 计划投资 |  |  |  | 备注
[6 empty] | 项目计划金额（万元） | 费用明细 | 金额 （万元） | 是否 采购
一 | 坪山局
1 | 新横坪（K6+250~K13+020）路面大修工程 | A | 坪山新区坪山街道 | 车辙病害，采用铣刨上面层沥青混凝土后摊铺同等高度。横裂、纵裂局部处治采用破除全沥青面层后重新摊铺。网状裂缝、坑槽局部处治采用破除沥青层及25cm后基层后建筑C35素混凝土并铺筑基层。 | 深层铣刨9cm路面28474㎡、深层铣刨后再次铣刨6cm路面2833㎡、挖除25cm厚5%水泥稳定基层2575㎡、4cmAC-13细粒式改性沥青混凝土28474㎡、5cmAC-20中粒式沥青混凝土27180㎡、6cmAC-20中粒式沥青混凝土2833㎡、25cm厚C35水泥混凝土2575㎡。 | 789.85 | 建安费 | 647.4 | 是
[7 empty] | 其他费 | 62.72 | 是
[8 empty] | 21.22 | 否
[7 empty] | 预备费 | 58.51 | 否
小计 | [5 empty] | 789.85 |  | 789.85
二 | 大鹏局
1 | 迭福山隧道防渗维修工程 | A | 迭福山隧道 | 针对拱部和侧墙混凝土裂缝采用灌浆锚固方法，施加预应力，提高岩层的强度；针对衬砌的裂缝水，可将水流引入边沟排出。 | 裂缝填充250米，裂缝灌注535米，渗漏水处治900米，混凝土防火涂料1560米，W钢带3930米，锚杆支护11880米。 | 391.14 | 建安费 | 322.98 | 是
[7 empty] | 其他费 | 30.4 | 是
[8 empty] | 19.13 | 否
[7 empty] | 预备费 | 18.63 | 否
2 | 坝核公路K10+200-K10+600段危险边坡治理工程 | A | 坝核公路K10+200～K10+600段 | 锚杆格构梁加固，完善排水及绿化 | 锚杆加固4704米，锚索9216米，格构梁576立方，石砌排水沟414立方。 | 733.63 | 建安费 | 592.56 | 是
[7 empty] | 其他费 | 69.95 | 是
[8 empty] | 49.75 | 否
[7 empty] | 预备费 | 21.37 | 否
3 | 坝核公路K6+100-K6+350段危险边坡治理工程 | A | 坝核公路K6+100～K6+350段 | 锚杆格构梁加固，完善排水及绿化 | 锚杆（锚索）加固6240米，格构梁221立方，石砌排水沟403立方。 | 466.81 | 建安费 | 346.3 | 是
[7 empty] | 其他费 | 58.34 | 是
[8 empty] | 48.57 | 否
[7 empty] | 预备费 | 13.6 | 否
小计 | [5 empty] | 1591.58 |  | 1591.58
合计 | [5 empty] | 2381.43 |  | 2381.43
注：道路养护大中修工程项目按照以下分类排序： A类：“三危”项目。 B类：市政府有会议纪要要求、市领导批示的项目。 C类：委有会议纪要要求，委领导批示，区政府会议纪要明确及区领导批示的项目。 D类：媒体曝光的项目。 E类：数字化城管投诉案件和市民投诉的项目。 F类：其他类。