## Sheet1
深圳市交通运输委员会2011年重大建设项目一览表
序号 | 重大项目编号 | 建设单位 | 项目名称 | 建设周期 | 建设规模 | 建设地址 | 总投资 | 本年度建设内容
| 轨道交通项目 | 14项
1 | 301200600180 | 深圳市地铁集团有限公司 | 城市轨道交通1号续建工程 | 2006.01-2011.06 | 23.416双正线公里，共设15座车站、1处车辆段及综合基地、2座主变电所 | 南山区、宝安区 | 1212566 | 完成深大至西乡段设备系统调试工程，车辆段土建工程、设备系统调试工程；完成机场段土建、安装装修工程、设备系统调试工程
2 | 301200700596 | 深圳市地铁集团有限公司 | 城市轨道交通2号首期工程 | 2007.07-2011.06 | 由蛇口客运港至世界之窗，线路长14.5公里，沿线共设12座地下车站 | 南山区 | 710000 | 工程收尾、验收及整改等
3 | 301200700597 | 深圳市地铁集团有限公司 | 城市轨道交通2号线东延线工程 | 2007.12-2011.06 | 全长20.65双正线公里，设17座车站，均为地下站，其中换乘站7座，一座停车场 | 南山区、福田区、罗湖区 | 1281300 | 车站附属结构施工、车站及附属结构的安装装修施工、全线设备系统调试、后海停车场工程安装装修、设备系统调试
4 | 301200660070 | 深圳市地铁三号线投资有限公司 | 城市轨道交通3线首期段工程 | 2006.10-2011.06 | 正线双线轨道32.86公里，设地下站6座，半地下站1座，高架站15座 | 龙岗区、罗湖区 | 1131799 | 地下区间、铺轨、设备安装调试、装修工程实施
5 | 301200800523 | 深圳市地铁三号线投资有限公司 | 城市轨道交通3线西延段工程 | 2009.01-2011.06 | 线路全长约9公里，设地下站8座，其中7座车站有换乘要求，另外在中心公园设地下停车场1座 | 福田区、罗湖区 | 578709 | 附属结构、区间、铺轨、设备安装及装修
6 | 301200600708 | 港铁轨道交通（深圳）有限公司 | 城市轨道交通4号线续建工程 | 2005.11-2011.06 | 线路总长15.8公里，共设10个站，其中两个地下站，1个地面站，7个高架站，另设车辆段一处 | 福田区、宝安区 | 579907 | 全部土建工程完成，机电设备完成安装，装修施工全部完成，车辆采购全部完成，计划6月底全线通车
7 | 301200700801 | 深圳市地铁集团有限公司 | 城市轨道交通5号线工程 | 2007.12-2011.06 | 全长40.001双正线公里，设27座车站，一个车辆段，一个停车场 | 宝安区、龙岗区、罗湖区 | 2005800 | 车站附属结构工程、安装装修工程、系统设备调试，2011年6月开通试运营
8 | 301200700597 | 深圳市地铁集团有限公司 | 深圳北站综合交通枢纽配套工程 | 2008.07-2011.06 | 占地面积26公顷（不含铁路站房），包括三座地铁车站、交通接驳设施及口岸设施等 | 宝安区 | 436446 | 枢纽配套建设及东广场的安装装修、景观绿化、设备调试等工程
9 | 301200800601 | 深圳市地铁三号线投资有限公司 | 福田综合交通枢纽工程 | 2008.12-2011.03 | 总建筑面积为13.73万平方米，总投资约30.2亿元 | 福田区 | 301954 | 完成安装装修、景观绿化、设备调试等工程
10 | 301201001651 | 厦深铁路广东有限公司 | 厦深铁路（深圳段） | 2008.07-2010.06 | 大型铁路建设项目，国家Ⅰ级双线电气化铁路，线路长度357公里，深圳市境内46.5正线公里 | 龙岗区、福田区、宝安区、坪山新区 | 386332 | 特大桥完成7337成桥米，大桥536成桥米；涵洞完成226横延米隧道完成5092成洞米，正线铺轨46.5公里，站线铺轨6公里，铺岔90组，房屋（站房）20156平方米
11 | 301200900925 | 广深港客运专线有限责任公司 | 广深港客运专线深圳段（含福田站及相关工程） | 2005.12-2010.09 | 广深港客运专线线路全长115.769公里，深圳境内47.723公里 | 宝安区、福田区、光明新区 | 1328315 | 深圳段联调联试完成，开展福田站站房和区间隧道建设
12 | 301201001658 | 深圳市地铁集团有限公司 | 城市轨道交通七号线工程 | 2011.01-2015.12 | 全长约29.8公里，设站26座，其中换乘站12座，采用地下敷设方式 | 福田区、罗湖区、南山区 | 2405000 | 车站主体范围内的征地拆迁、交通疏解、管线迁改等前期工作，土建施工
13 | 301201000452 | 深圳市地铁三号线投资有限公司 | 城市轨道交通9号线 | 2010.01-2015.12 | 线路长25.0公里，共设24座地下车站 | 福田区、南山区、罗湖区 | 2360000 | 开展前期工程，车站维护结构施工
14 | 301201001659 | 深圳市地铁集团有限公司 | 城市轨道交通11号线 | 2011.01-2015.12 | 全长51.2公里，设10座车站，其中换乘站9座，一座车辆段，一座停车场 | 福田区、南山区、宝安区 | 2849000 | 车站主体范围内的征地拆迁、交通疏解、管线迁改等前期工作，土建施工
| 机场港口项目 | 4项
15 | 301200704369 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 深圳机场飞行区扩建工程 | 2008.07-2012.12 | 机场工程（新建3600米长、60米宽的第二跑道，110KV/10KV供电工程，客运码头迁建工程），空管工程，供油工程，一跑道西区软基处理等建设项目 | 宝安区 | 181700 | 继续进行二跑道工程、110KV输变电线路工程、一跑道西区软基处理工程及空管工程的施工；开展供电工程（二期）的各项前期准备工作
16 | 301200700895 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 深圳机场航站区扩建工程 | 2008.10-2012.12 | T3航站楼、停车楼及捷运系统、货运库、机场生产辅助设施及生活设施、特种车辆、站前交通、站坪及配套工程 | 宝安区 | 1204599 | 继续进行各项工程的前期准备工作，全面开展T3航站楼工程、贵宾楼工程停车场及货运库、运营管理区、交通中心、道路桥梁工程、供电工程、能源中心工程、供油工程以及各项相应配套工程的施工
17 | 301200600491 | 盐田三期国际集装箱码头有限公司 | 深圳港盐田港区集装箱码头扩建工程 | 2005.03-2012.12 | 陆域纵深600米，码头岸线长3297米，建设7万—10万吨级装箱专用泊位5个，3万吨级泊位1个，设计年吞吐量370万TEU | 盐田区 | 1120000 | 继续进行地基处理工程，道路堆场，房屋建筑和公用设施工程，电气安装及其他设施工程的施工
18 | 301200700845 | 盐田港西港区码头有限公司 | 深圳港盐田港区西作业集装箱码头工程 | 2010.09-2016.06 | 陆域纵深600米，码头岸线长1142米，新建3个5万吨级集装箱专用泊位，扩建3号泊位，建设相应配套设施，设计年吞吐能力180万TEU | 盐田区 | 383800 | 完成土地转让及增资手续，继续深化设计工作；完成2#纳泥塘地基处理工程、3#泊位延长段及4#泊位的施工
| 道路交通项目 | 15项
19 | 301200900403 | 深圳市梅观高速公路有限公司 | 梅观高速公路扩建项目 | 2010.08-2013.01 | 全长19.054公里 | 龙岗区、宝安区 | 119622 | 道路施工
20 | 301201000766 | 广东博大高速公路有限公司博深分公司 | 粤湘高速公路博罗至深圳段 | 2009.06-2012.12 | 全长63.2公里，全线采用设计速度100公里/小时的双向六车道高速公路标准，项目总投资为85.9亿元 | 博罗互通立交至排榜互通立交 | 187800 | 道路施工
21 | 301200600239 | 深圳高速公路股份有限公司 | 广深沿江高速公路（深圳段）项目 | 2009.04-2012.12 | 本项目路线长30.45公里，桥梁占30.35公里，一期工程中已批复概算87.88亿元 | 宝安区、南山区 | 878874 | 路基桥涵工程和路面工程的施工
22 | 301200600704 | 深圳华昱投资开发（集团）股份有限公司 | 深圳市东部过境高速公路 | 2009.12-2013.12 | 双向六车道高速公路32公里 | 罗湖区、龙岗区 | 618158 | 道路施工及配套工作
23 | 301200700832 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深汕公路改造工程（一期） | 2009.12-2011.06 | 深发改[2007]2136号批复项目总概算64715万元。全长12.545公里 | 坪山新区 | 64715 | 主要进行地下管道施工、桥涵施工、路基路面施工、绿化工程
24 | 301200900395 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深汕公路改造工程（二期） | 2010.08-2012.08 | 全长7.68公里，设双向八车道，局部双向六车道，总概算投资为45368万元 | 龙岗区、坪山新区 | 45368 | 道路工程和配套及附属工程施工
25 | 301200600183 | 深圳市交通运输委员会 | 深圳市南坪快速路（二期）A段工程 | 2008.06-2011.12 | 全长11.178公里，路基宽度36-45米，双向八车道 | 南山区 | 277317 | 道路施工
26 | 301200900538 | 深圳华昱清平高速公路有限公司 | 深圳市水官高速公路连接线（清平高速公路）工程 | 2010.01-2013.04 | 双向六车道高速公路12.749公里 | 龙岗区 | 174007 | 道路施工及配套工作
27 | 301200822269 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 丹平快速路一期工程 | 2007.02-2011.05 | 城市快速路，线路全长9.7公里 | 罗湖区、龙岗区 | 242822 | 土建工程和绿化、交通设施、机电安装和消防工程等施工
28 | 301200600799 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深华快速路工程 | 2010.07-2012.07 | 全线6.741公里，城市快速路标准，标准路幅宽70米，主线双向六车道带辅道 | 宝安区 | 96662 | 道路施工
29 | 301200822019 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 深圳市宝安区田贝至大水坑道路工程 | 2009.10-2011.10 | 主线为城市快速路，长5公里，连接线为Ⅰ级主干道，长1.2公里，均为双向六车道 | 宝安区 | 71730 | 道路施工及配套工程
30 | 301201000010 | 深圳市交通公用设施管理处 | 北环大道（银湖立交-港湾大道段）路面修缮及交通改善工程 | 2010.05-2011.05 | 城市快速路改造，主线双向八车道，全长19.5公里，红线宽78-132米 | 南山区、福田区 | 96979 | 主车道沥青路面及配套市政工程
31 | 301200600186 | 深圳市交通运输委员会 | 深圳西部港区疏港道路工程 | 2008.04-2012.06 | 道路总长17.8公里，由疏港道路和路面市政道路组成，其中疏港道路以高架桥为主，采用一级公路建设标准 | 南山区前海片区 | 233578 | 道路及配套工程施工
32 | 301201003443 | 深圳市交通公用设施建设中心 | 彩田路北延段工程 | 2010.08-2012.12 | 南起彩梅立交，北起新区大道检查站，主线长3.25公里，城市一级主干路，双向六车道，设计时速60公里/小时 | 福田区、宝安区 | 92461 | 隧道和道路工程施工
33 | 301200600275 | 深圳市地铁三号线投资有限公司 | 国道205深圳段改建工程 | 2007.05-2011.03 | 主线八车道一级公路，设计时速60公里/小时。标准路基宽度70米，全长35.978公里 | 龙岗区 | 419520 | 绿化等收尾工作