## 2012
交通运输委2012年重大建设项目一览表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 申报类别 | 建设时间 | 总投资 | 至2011年累计安排 | 2012年投资计划 | 备注 (项目序号） | 进展情况
1 | 南坪快速路三期 | 重大前期 | 2012.12-2014.12 | 230000 | 150 | 0 | 301201101657 | 方案设计已批复，用地预审和选址意见书已申报，正在编制工程可行性研究报告
2 | 深圳市东部过境高速公路连接线工程 | 重大前期 | 2012.12-2015.12 | 145352 | 800 | 0 | 301200822009 | 该项目纳入丹平路统一实施段已完成概算批复，计划今年开工建设；项目其余段目前正在开展初步设计工作
3 | 桂庙路改造工程 | 重大前期 | 2012.12-2015.12 | 60000 | 0 | 0 | Z201102563 | 目前该项目正在进行可行性研究和环境影响评价工作
4 | 深华快速路工程 | 重大续建 | 2010.7-2013.7 | 96662 | 22000 | 25000 | 301200600799 | 桥梁工程完50%（三标桥梁工程石清桥完成66.63%，机荷桥完成12%，人行天桥73.33%），隧道工程53%，路基工程28%，管线迁改工程27%，边坡工程33%，给排水完成9%
5 | 深汕公路改造工程（二期） | 重大续建 | 2010.8-2012.8 | 45368 | 22700 | 22668 | 301200900395 | 已完工
6 | 深圳市宝安区田贝至大水坑道路工程 | 重大续建 | 2009.10-2012.8 | 71730 | 48000 | 23732 | 301200822019 | 主要完成路基工程58%，给排水工程60%，水工结构88%，桥梁工程55%，软基处理80%，拆除工程80%。完成投资：2012年度下达投资计划23732万元，截至2012年10月，已完成造价13940万元，占年度投资计划的58.74%；总投资完成4.87亿，占总投资7.17亿的60%
7 | 彩田路北延段工程 | 重大续建 | 2010.8-2013.12 | 92461 | 7000 | 25000 | 301201003443 | 道路工程完成70%，给排水、电力电信完成80%，桥梁工程完成15%，隧道工程完成10%
8 | 深圳西部港区疏港道路工程 | 重大续建 | 2008.4-2012.12 | 233578 | 139036 | 30000 | 301200600186 | 该项目共分8个标段进行实施。其中： 兴海大道工程（即第1、2、3、4、8标）已交工验收，第1、2、4标部分通车。 妈湾大道工程（第5、6、7标）因灰管拆迁换地问题影响，目前完成工程形象进度约20%
9 | 南坪快速路（二期）A段工程 | 重大续建 | 2010.11-2012.12 | 277300 | 162300 | 20000 | 301200600183 | 主线共分6个标段进行实施(第1—4及第6标由深高速代建；第5标由平南铁路公司代建)。 南坪二期A段塘朗立交至南光高速段（主线第1—4标段以及第5标部分路段）已通车 深高速代建段：主线第6标已完成96%，其它附属标段完成92%以上 平南铁路切分段（主线第5标。段）：因中山园小区征地拆迁问题影响，5-1标段完成35%，5-2标段完成23%，5-3标段完成82%
| 合计 |  |  | 1252451 | 401986 | 146400