## Sheet1 (2)
2017年4月份第三方实测实量现场考核得分汇总表
填表人：彭瑞智 |  | 复核人：蒋文涛
序号 | 检查项目 | 实测实量检查内容 | 第三方实测实量得分 （0.5） | 安全及文明施工 （0.4） | 治污保洁及水土保持 （0.1） | 现场考核总得分 |  | 备注
1 | 南坪快速三期工程第6标段 | 涵洞、桥梁墩柱 | 83.24 | 83.43 | 87.59 | 83.751 |  | 项目收尾（部分路基已移交路面标段）
2 | 南坪快速三期工程第5标段 | 挡土墙、桥梁墩柱、盖梁、隧道衬砌 | 79.43 | 87.77 | 88.32 | 83.655 |  | 正常施工项目
3 | 西宝线平湖段改造工程2标 | 挡墙、箱涵 | 75.78 | 90.22 | 82.48 | 82.23 |  | 只有半幅箱涵、其他箱涵已回填通车
4 | 坪盐通道工程第3标段 | 隧道 | 80 | 77.28 | 84.67 | 79.379 |  | 纯隧道标段
5 | 南坪快速三期工程第2标段 | 挡土墙、盖梁、墩台、墩柱 | 82.11 | 73.68 | 79.56 | 78.53 |  | 正常施工项目
6 | 南坪快速三期工程第1标段 | 挡土墙、涵洞、排水沟、人行道、路缘石 | 72.45 | 81.79 | 83.21 | 77.27 |  | 正常施工项目
7 | 南坪快速三期工程第4标段 | 隧道衬砌、墩柱、系梁、挡土墙 | 76.67 | 74.9 | 89.31 | 77.226 |  | 正常施工项目
8 | 坪盐通道工程第4标段 | 隧道 | 83.5 | 63.27 | 87.5 | 75.808 |  | 正常施工
9 | 桂庙路快速 | 墩柱、挡土墙、人行通道、隧道 | 75.96 | 72 | 90 | 75.77 |  | 正常施工
10 | 深华快速路2标 | 桥台、墩柱、隧道、挡墙 | 79.72 | 70.84 | 75 | 75.7 |  | 正常施工
11 | 东宝河新安大桥新建工程 | 墩柱、挡墙、标线 | 71.44 | 77.9 | 87.9 | 75.67 |  | 正常施工
12 | 石岩外环路（爱群路—华宁路）工程 | 桥梁墩柱 | 78 | 68.8 | 90 | 75.52 |  | 现开工只有桥梁工程
13 | S358庙线公明至黄江段道路市政工程一标段 | 沥青路面、人行道、路级石、标志标线等 | 75.66 | 70.2 | 88.3 | 74.74 |  | 正常施工项目
14 | 南坪快速三期工程第3标段 | 盖梁、墩台、墩柱 | 76.72 | 68.79 | 88.55 | 74.731 |  | 正常施工项目（隧道未进洞）
15 | 沙河西路与西部通道侧连接工程 | U型槽 | 82.16 | 68.1 | 63 | 74.62 |  | 正常施工
16 | 坪盐通道工程第2标段 | 墩柱、涵洞 | 81.66 | 61.36 | 90.51 | 74.425 |  | 正常施工
17 | 深圳市东部过境高速连接线工程2标 | 隧洞 | 89.5 | 51.66 | 85 | 73.93 |  | 正常施工
18 | 丹平快速一期工程北延段工程2标段 | 人行道、路缘石、 墩柱（人行天桥） | 67.05 | 75.9 | 86.86 | 72.571 |  | 项目收尾
19 | 石清1标 | 盖板涵 挡墙 墩柱 | 72.67 | 70 | 81.67 | 72.5 |  | 正常施工
20 | 坂银通道工程1标 | 通道、墩柱 | 77.33 | 65.82 | 71.4 | 72.48 |  | 正常施工
21 | 华为立交F匝道 | 墩柱、人行通道、桥台、挡墙 | 72.82 | 68.4 | 81.6 | 72.41 |  | 正常施工
22 | 沙井南环至玉律大道市政工程2标 | 墩柱 | 77.2 | 68 | 62 | 72 |  | 正常施工
23 | 坪西公路坪山至葵涌段第3标段 | 挡土墙、人行道、路缘石、沥青混凝土路面、隧道 | 69.27 | 71.42 | 86.86 | 71.89 | 正常施工项目 | 正常施工项目
24 | 坂银通道工程2标 | 墩柱、隧道、桥台 | 75.8 | 69 | 61.8 | 71.6 |  | 正常施工
25 | 深圳市东部过境高速连接线工程1标 | 明挖、暗挖 | 71.2 | 66.66 | 93.13 | 71.59 |  | 正常施工
26 | 田坝至大水坑道路工程（龙观快速4标） | 防撞栏 挡墙 盖梁 墩柱 | 82.89 | 64.55 | 43.3 | 71.56 |  | 正常施工
27 | 丹平快速一期工程北延段工程1标段 | 墩柱、挡墙、人行通道 | 72.74 | 66.86 | 82.48 | 71.362 |  | 正常施工项目
28 | S358庙线公明至黄江段道路市政工程二标段 | 沥青路面、人行道、路缘石、挡土墙、标志标线 | 74.28 | 62.1 | 88.3 | 70.81 |  | 正常施工项目
29 | 东湖立交 | 墩柱、隧洞 | 63.39 | 54.73 | 81.67 | 61.76 |  | 正常施工
30 | 石清大道一期道路工程4标 | 隧道挡墙、隧道净空尺寸 | 78 | 40 | 60.47 | 61.05 |  | 左洞已停工，右洞已贯通
31 | 布坂联络通道市政工程2标 | 挡墙 | 39 | 71.33 | 92.7 | 57.3 |  | 只有挡墙
32 | 石清大道一期道路工程5标 | 墩柱 | 63.31 | 44.44 | 69.17 | 56.35 |  | 本次检查由于雨天天气，仅对墩柱进行检测
33 | 西宝线平湖段改造工程3标 | 挡墙 | 32.17 | 73.29 | 92.7 | 54.67 |  | 只有挡墙
34 | 龙岗协平路市政工程 | 箱涵翼墙 | 44.67 | 59.67 | 83.21 | 54.524 |  | 现只有箱涵翼墙
35 | 龙坪路（龙岗段）道路工程1标 | — | — | 77.08 | 83.94 |  |  | 半停工状态，表二现场无检查项
36 | 坂银通道工程3标 | 隧道 | 95 | — | — | — |  | 只做了明洞20米，停工状态
37 | 坂银通道工程4标 | 桥梁墩柱、挡墙、涵洞 | 92.6 | — | — | — |  | 项目处于停工状态
38 | 布坂联络通道市政工程1标 | — | — | 85.31 | 86.86 | — |  | 项目刚开工，无实测实量项目
39 | 坪西公路坪山至葵涌段第1标段 | 挡土墙、人行道、路缘石、沥青混凝土路面、墩柱 | 69.21 | — | — | — | 项目收尾 | 项目收尾
40 | 坪西公路坪山至葵涌段第2标段 | 挡土墙、人行道、伸缩缝 | 67 | — | — | — | 项目收尾 | 项目收尾
41 | 坪西公路坪山至葵涌段第5标段（交通工程标） | 标志、标线、波形护栏 | 55 | — | — | — | 项目收尾，交通工程标主要实测项目有标志、标线、波形护栏 | 项目收尾，交通工程标主要实测项目有标志、标线、波形护栏
42 | 布吉惠康路（罗岗路-吉芬路）市政工程B段 | — | — | 74.33 | 83.21 | — | 现场半停工，无实测实量项目 | 现场半停工，无实测实量项目
43 | 深圳市恒心道路工程（平大路-科研路） | — | — | 76.31 | 84.67 | — | 现场施工管道、边坡，无实测实量项目 | 现场施工管道、边坡，无实测实量项目
44 | 横岗保康路北段工程 | 路面、人行道、路缘石、标志、标线 | 76.87 | — | — | — |  | 项目已完工
45 | 坪盐通道工程第1标段 | 墩柱、盖梁、涵洞 | 59.07 | — | — | — |  | 项目收尾
46 | 坪盐通道工程第5标段 | 墩柱、挡墙、桥面护栏 | 76.56 | — | — | — |  | 停工状态
47 | 鹏坝通道（先行施工标） | 墩柱、隧道、挡土墙 | 70.71 | — | — | — |  | 项目收尾
48 | 丹荷路市政工程A标 | — | — | 71.25 | 83.94 | — |  | 半停工状态
49 | 沙河西路快速 | — | — | 69 | 75 | — |  | 工地刚开工
50 | 凤塘大道（和沙路至107国道） | — | — | 63.83 | 44.7 | — |  | 工地刚开工
51 | 沙江西路延伸段市政工程 | — | — | 77.77 | 93.33 | — |  | 工地刚开工
52 | 东部过境高速公路市政连接线配套工程（新秀立交） | — | — | 78 | 85.9 | — |  | 工地半停工
53 | 沙井南环至玉律大道市政工程1标 | 标线、路缘石、路面 | 75 | — | — | — |  | 已完工
2017年4月份第三方实测实量检查标段共53个，其中正常施工标段共34个；现场考核总得分最高分83.94分，现场考核总得分最低分54.52分。

## Sheet1
各项目得分表
| 项目名称 | 标段 | 表一得分 | 表二得分 | 表三得分 | 表四得分 （0.1） | 第三方实测实量得分 （0.5） | 总得分
1 | 南坪快速路三期工程（坪山段）1 | 3标
2 | 南坪快速路三期工程（坪山段） | 4标
3 | 南坪快速路三期工程（坪山段） | 5标
4 | 南坪快速路三期工程（坪山段） | 6标
5 | 聚龙路道路工程 | 1标
6 | 聚龙路道路工程 | 2标
7 | 坪盐通道工程（坪山段） | 1标
8 | 坪盐通道工程（坪山段） | 2标
9 | 坪盐通道工程（坪山段） | 3标
10 | 坪山新区横坪公路改造工程 | 全标段
11 | 坪山新区碧沙北路道路工程 | 全标段
12 | 坪山新区马峦北路南段道路工程 | 全标段
13 | 鹏坝通道工程 | 先行开工段
14 | 大鹏新区大鹏街道睿鹏大道市政工程 | 全标段
15 | 葵涌环城西路新建工程 | 1标
16 | 葵涌环城西路新建工程 | 2标
17 | 葵涌环城西路新建工程 | 3标
18 | 坪西公路坪山至葵涌段扩建工程 | 1标
19 | 坪西公路坪山至葵涌段扩建工程 | 2标
20 | 坪西公路坪山至葵涌段扩建工程 | 3标
21 | 坪西公路坪山至葵涌段扩建工程 | 4标
22 | 坪西公路坪山至葵涌段扩建工程 | 5标
23 | 龙坪路市政（龙岗段） | 1标
24 | 西宝线平湖段改造工程 | 2标
25 | 西宝线平湖段改造工程 | 3标
26 | 南坪快速路三期工程（龙岗段） | 1标
27 | 南坪快速路三期工程（龙岗段） | 2标
28 | 龙岗区布坂联络道市政工程 | 1标
29 | 龙岗区布坂联络道市政工程 | 2标
30 | 龙岗区协平路市政工程 | 全标段
31 | 内环北路（不含龙城路至碧新路段）道路工程一期 | 全标段
32 | 龙岗区吉华路（环城路-布龙路）改造工程 | 全标段
33 | 龙岗区丹荷路市政工程 | 全标段
34 | 惠康路市政工程 | 全标段
35 | 丹平快速路一期北延及平湖大道东段改造工程 | 1标
36 | 丹平快速路一期北延及平湖大道东段改造工程 | 2标
37 | 恒心路道路工程（平大路-科研路） | 全标段
38 | 横岗保康路北段工程 | 全标段
39 | 龙岗区布澜路康乐社区人行天桥工程 | 全标段
40 | 横坪公路支线截污干管迁改工程 | 全标段
41 | 盐港东立交工程 | 全标段
42 | 东部沿海高速MB匝道工程 | 全标段

## Sheet2
序号 | 项目名称 | 责任部门 | 第三方检查单位 | 备注
1 | 坂银通道工程1标 |  | 中铁二院
2 | 坂银通道工程2标 |  | 中铁二院
3 | 坂银通道工程3标 |  | 中铁二院
4 | 坂银通道工程4标 |  | 中铁二院
5 | 布坂联络通道市政工程1标 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
6 | 布坂联络通道市政工程2标 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
7 | 西宝线平湖段改造工程2标 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
8 | 西宝线平湖段改造工程3标 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
9 | 南坪快速三期工程第1标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
10 | 南坪快速三期工程第2标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
11 | 南坪快速三期工程第3标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
12 | 南坪快速三期工程第4标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
13 | 南坪快速三期工程第5标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
14 | 南坪快速三期工程第6标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
15 | S358庙线公明至黄江段道路市政工程二标段
16 | S358庙线公明至黄江段道路市政工程一标段
17 | 石岩外环路（爱群路—华宁路）工程
18 | 坪西公路坪山至葵涌段第1标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
19 | 坪西公路坪山至葵涌段第2标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
20 | 坪西公路坪山至葵涌段第3标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
21 | 坪西公路坪山至葵涌段第5标段（交通工程标） |  | 深圳高速工程顾问有限公司
22 | 布吉惠康路（罗岗路-吉芬路）市政工程B段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
23 | 深圳市恒心道路工程（平大路-科研路） |  | 深圳高速工程顾问有限公司
24 | 龙岗协平路市政工程 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
25 | 横岗保康路北段工程 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
26 | 石清大道一期道路工程5标
27 | 石清大道一期道路工程4标
28 | 坪盐通道工程第1标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
29 | 坪盐通道工程第2标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
30 | 坪盐通道工程第3标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
31 | 深圳市东部过境高速连接线工程1标
32 | 深圳市东部过境高速连接线工程2标
33 | 丹平快速一期东湖立交工程
34 | 丹平快速一期工程北延段工程1标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
35 | 丹平快速一期工程北延段工程2标段 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
36 | 坪盐通道工程第5标段
37 | 坪盐通道工程第4标段
38 | 鹏坝通道（先行施工标） |  | 深圳高速工程顾问有限公司
39 | 丹荷路市政工程A标 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
40 | 龙坪路（龙岗段）道路工程1标 |  | 深圳高速工程顾问有限公司
41 | 田坝至大水坑道路工程（龙观快速4标）
42 | 石清1标
43 | 沙河西路快速
44 | 桂庙路快速
45 | 凤塘大道（和沙路至107国道）
46 | 沙井南环至玉律大道市政工程2标
47 | 沙河西路与西部通道侧连接工程
48 | 华为立交F匝道
49 | 深华快速路2标
50 | 沙江西路延伸段市政工程
51 | 东宝河新安大桥新建工程
52 | 东部过境高速公路市政连接线配套工程（新秀立交）
53 | 沙井南环至玉律大道市政工程1标