## Sheet1
市交通运输局交通建设板块2019年度10月份双随机检查结果公示表
序号 | 检查对象信息 |  | 检查人员信息 |  | 检查时间 | 检查情况 | 处置措施 | 备注
| 名称 | 经营地址 | 姓名 | 执法证号
1 | 江西锦宇建设集团有限公司内环北路市政工程（一期） | 深圳市龙岗区龙岗街道内环北路 | 李洋/孔德鲁 | 002525/016124 | 2019-11-13 | 安全生产例会制度不全，如无周例会制度。 | 建议完善制度。 | 已整改
2 | 东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳段）二期路基桥涵工程第2合同段 | 广东省、深圳市、宝安区、内环路与宝源路交叉口西南方向 | 郭峥/张宏 | 014330/000127 | 2019-11-07 | 1.临时材料转运安全专项方案针对性不强； 2.钢筋加工场盖梁钢筋绑扎作业平台的临边防护不规范； 3.盖梁钢筋绑扎操作平台的脚手板未满铺。 | 责令限期整改。 | 已整改
3 | 文锦中路螺岭人行地下通道工程 | 罗湖区文锦中路 | 郑大轩/梁征途 | 002551/001979 | 2019-11-17 | 1.作业人员教育培训、技术交底资料存在涂改现象； 2.安全检查记录不完善； 3.部分专项应急预案未审批； 4.施工现场竖井内操作平台临边防护不完善； 5.人员上下爬梯设置不满足安全使用要求； 6.管棚施工检验批资料与现场不同步； 7.基坑开挖检验批监理单位未签字及意见。 | 责令限期整改 | 已整改
4 | 香蜜湖路交通综合改善工程 | 深圳市福田区深南大道深航国际酒店西侧 | 陈旭轮/谢洪升 | 000137 /000535 | 2019-10-23 | 1、安全组织架构不完善； 2、人员培训不完善。 | 1、完善安全组织架构； 2、完善人员培训，规范资料填写。 | 已整改（相关资料因系统问题暂未上传）
5 | 中交第三航务工程局有限公司石清5标项目部 | 深圳市龙华区龙华街道石清大道276号 | 张捷/杨容坤 | 000138/016250 | 2019-10-23 | 1.桥面材料堆放混乱； 2.临时用电线路拖地无保护； 3.警示标志不齐全不规范。 | 限期整改 | 已整改