## Sheet1
市交通运输局交通建设板块2019年度8月份双随机检查结果公示表
序号 | 检查对象信息 |  | 检查人员信息 |  | 检查时间 | 检查情况 | 处置措施 | 整改落实情况
| 名称 | 经营地址 | 姓名 | 执法证号
1 | 深圳港宝安综合港区一期工程 | 深圳市宝安区福海街道西海堤外侧泗兴涌出口边上 | 肖俊/李洋 | 013795/002525 | 2019-08-20 | 1、77轴临边防坠网设置不全； 2、质量管理组织机构图人员岗位未纳入质量体系进行审批； 3、应急预案未及时更新，未及时进行演练，应急物资未在方案中标明。 | 责令立即改正，将整改结果书面报送检查组。 | 已整改
2 | 深圳港南山港区赤湾作业区赤湾石油基地工作船码头改扩建工程/胜宝旺驳船泊位 | 南山区蛇口赤湾一路端部 | 梁征途/杨容坤 | 001979/ 016250 | 2019-08-20 | 1、安全生产费用计划不全，台账不连续。 2、因工期延长，部分管理人员变更。 3、安全教育台账不全。 | 限期整改。 | 已整改
3 | 深圳市葵涌环城西路新建工程 | 深圳市大鹏新区葵涌街道办 | 梁征途/郑大轩 | 001979/ 002551 | 2019-08-20 | 1.车牌号粤K30918汽车吊进场无审批手续。 2.现场部分裸土未覆盖。 3.现场泥浆未及时清理，排水不畅。 4.现场照明用临时电缆保护线未有效连接。 | 立即整改。 | 已整改
4 | 沙江西路延伸段市政工程 | 宝安区沙井街道兴裕路22号 | 谢洪升/陈旭轮 | 000535/ 000137 | 2019-08-16 | 1、安全管理制度不完善；安全培训不完善。 2、ko 760右幅内侧防撞墙有一处破损。 | 1、完善安全管理制度及安全培训。 2、对防撞墙破损及时修复。 | 已整改
5 | 布吉南环路第二标段（禾坑路至惠康路） | 南环路建设指挥部（金稻田路与南环路交汇处西北角） | 谢洪升/ 张捷 | 000535/ 000138 | 2019-08-14 | 1、安全制度及规章需完善，加强针对性。 2、现场围挡局部有漏洞。 | 1、完善相关安全制度及规章并加强针对性。 2、对现场破损施工围挡进行修复。 | 已整改