## Sheet1
市交通运输局交通建设板块2019年度11月份双随机检查结果公示表
序号 | 检查对象信息 |  | 检查人员信息 |  | 检查时间 | 检查情况 | 处置措施 | 备注
| 名称 | 经营地址 | 姓名 | 执法证号
1 | 公常路中山大学深圳校区段下穿改造工程 | 深圳市光明区新湖街道 | 李洋/孔德鲁 | 002525/016124 | 2019-12-11 | 1、缺11月份质量检查情况； 2、安全保证体系缺少安全保证体系图； 3、安全检查制度未明确参加检查人员。 | 立即整改 | 已整改
2 | 深圳市南坪快速二期A段2标段 | 南山区中山园路 | 郑大轩/梁征途 | 002551/001979 | 2019-12-13 | 1、现场消防灭火器材配备不足； 2、电缆违规架设在金属栏杆上； 3、现场扬尘控制措施不足，未湿法作业。 | 立即整改 | 已整改
3 | 西宝线平湖段改造工程 | 深圳市龙岗区平湖街道上大街146号 | 陈旭轮/谢洪升 | 000137 /000535 | 2019-11-25 | 1、安全培训教育人数不足； 2、安全组织架构人员未及时更新； 3、跨广深铁路桥0#桥台基坑临边有松散石块，存在安全隐患； 4、基坑上下通道设置不规范。 | 1、及时对未培训人员进行培训； 2、及时更新安全组织架构； 3、及时清理基坑临边松散石块； 4、重新设置上下通道。 | 已整改
4 | 龙岗区吉华路（环城路-布龙路）改造工程 | 深圳市龙岗区吉华路357号 | 张捷/杨容坤 | 000138/016250 | 2019-12-02 | 1、重大风险源安全管理方案中未明确责任人； 2、室外使用的发电机未搭设防护棚； 3、现场无限速导向安全标志。 | 逐条整改 | 已整改
5 | 深圳市城市轨道交通8号线一期交通疏解工程（含路灯改迁及恢复工程）86032标段 | 深圳市龙华区龙华街道石清大道276号 | 郭峥/张宏 | 014330/000127 | 2019-11-28 | 1.质量管理组织机构人员变更未及时更新； 2.质量管理责任人不明确，未落实到人； 3.未建立安全技术交底台账； 4.现场临时排水设施不完善。 | 限期整改 | 已整改