## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 公交停车泊位及排队导乘标线施划工程（原交通专项） |  |  |  | 项目金额 | 4765000
主管部门 | 深圳市交通运输局 |  |  |  | 实施单位 | 深圳市交通运输局南山管理局
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 1155000 | 1155000 | 1142956 | 10 | 0.99 | 9.9 | 81
| 其中：当年财政拨款 |  | 1155000 | 1155000 | 1142956 | — | 0.99 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于南山区公交停靠站候车泊位标志标线施划和改善日常维护和抢修，计划更新维护公交停车泊位100个。 |  |  |  | 改善公交站点49个，施划交通标线3000平方，完成项目日常巡查维护工作，提高公交交通通畅率
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 维护公交停车泊位数量 | ＜100个 | 100 | 15 | 11
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量验收 | 验收合格 | 验收合格 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 时效指标 | 工程完工及时率 | 100% | 100% | 5 | 5
| 产出指标 | 时效指标 | 公交停车泊位维修及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5
| 产出指标 | 成本指标 | 公交停车泊位及排队导乘标线施划工程经费支出 | ＜115.5万元 | ＜114.29万元 | 7.5 | 7.5
| 产出指标 | 成本指标 | 预算资金到位率 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公交停靠站通畅率 | ＞80% | 86.25% | 30 | 30
| 效益指标 | 满意度指标 | 维护公交停车泊位服务满意度 | 100% | 100% | 10 | 5
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 90.9