## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 交通场站外墙刷新项目 |  |  |  | 项目金额 | 49290000
主管部门 | 深圳市交通运输局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 0 | 9000000 | 7874841.99 | 10 | 0.87 | 8.7 | 83
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 9000000 | 7874841.99 | — | 0.87 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成福田汽车站枢纽及部分政府产权公交场站的外墙刷新提升50%工作 |  |  |  | 完成福田汽车站枢纽等22处政府产权公交场站的外墙刷新及（包含建筑内外墙及屋顶安全防水修缮及刷新清洗、通道吊顶安装、灯具修复、破损幕墙玻璃更换及卫生间重新装修，拆除旧有调度房并新建临时装配式调度房等）以及场站内外设施完善等工作。
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 完成刷新场站数量 | 13 | 22 | 12.5 | 11.5
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
| 产出指标 | 时效指标 | 工作及时完成率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5
| 产出指标 | 成本指标 | 项目成本 | 控制在预算金额内 | 控制在预算金额内 | 12.5 | 12.5
| 效益指标 | 经济效益指标 | 支付率 | 100% | 100% | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 施工建设投诉处理率 | 100% | 100% | 10.0 | 8
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境污染投诉次数 | 100% | 100% | 10.0 | 8
| 效益指标 | 满意度指标 | 公众满意率 | 95% | 100% | 10.0 | 8
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 91.7 | —