## Sheet1
项目支出绩效自评表
项目名称 | 深圳市道路路况检测及数据分析 |  |  |  | 项目金额 | 23075000
主管部门 | 深圳市交通运输局 |  |  |  | 实施单位
项目资金（元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
| 年度资金总额 |  | 10075000 | 10075000 | 9385000 | 10 | 0.93 | 9.3 | 81
| 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 10075000 | 9385000 | — | 0.93 | —
| 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | —
| 其他资金 |  | 10075000 | 0 | 0 | — | 0 | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完成道路基础信息核实与采集，道路实施汇编数据的更新，保证数据的及时性，准确性；项目期间检测的高速公路/快速路、一级公路/主干道、二级公路/次干路、三级公路/支路总里程数不少于3800km |  |  |  | 已全部完成道路基础信息核实与采集，道路实施汇编数据的更新，保证数据的及时性，准确性；项目期间检测的高速公路/快速路、一级公路/主干道、二级公路/次干路、三级公路/支路总里程数不少于3830.98km
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 检测里程 | 3800公里 | 3830.98公里 | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 质量指标 | 检测成果 | 必须达到《公路技术状况评定标准》或住房和城乡建设部《城镇道路养护技术规范》的相关规定的标准，同时满足甲方考核督查管理的需要，并通过专家评审 | 已全部完成 | 15.0 | 15.0
| 产出指标 | 时效指标 | 按时完成 | 6个月 | 每月按时完成道路基础信息核实与采集工作 | 10.0 | 10.0
| 产出指标 | 成本指标 | 合同额控制 | 650万元 | 不超过合同金额 | 10.0 | 10.0
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升道路信息化管养水平 | 通过检测成果一方面准确掌握我市支路及以上等级道路的道路病害情况、技术状况与养护水平，为编制道路养护计划提供决策依据；另一方面动态更新我市道路及附属设施基础信息，提升我市道路信息化管养水平，并将检测成果录入到甲方的深圳市道路交通设施管理一张图平台 | 符合要求 | 30.0 | 25.0
| 效益指标 | 满意度指标 | 市民满意度 | 95% | 满意 | 10.0 | 6
| 总分 |  |  |  |  | 100 | 90.3 | —