## 月度考核得分排名表
2017年11月份建设中心在建项目第三方实测实量现场考核得分汇总表
序号 | 检查项目 | 施工单位 | 实测实量检查内容 | 第三方实测实量得分 （0.5） | 安全及文明施工 （0.4） | 治污保洁及水土保持 （0.1） | 现场考核总得分 | 履约评价得分 | 月度考核得分
1 | 南坪快速路三期路面1标 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 路缘石 | 91.11 | 81.33 | 82.5 | 86.34 | 88 | 86.6322
2 | 坪西公路坪山至葵涌段扩建工程3标 | 江苏省镇江市路桥工程总公司 | 防撞栏、路缘石 | 84.67 | 78.78 | 78.91 | 81.74 | 99.3 | 84.8306
3 | 坪盐通道工程3标 | 中国水利水电第六工程局 | 隧道 | 83 | 82.28 | 87.5 | 83.16 | 91.5 | 84.6278
4 | 沙江西路延伸段市政工程 | 云南云桥建设股份有限公司 | 墩柱 | 82.89 | 77.98 | 89.06 | 81.54 | 89.5 | 82.941
5 | 布坂联络道市政工程2标 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 路缘石 | 80 | 80.55 | 87.5 | 80.97 | 91.7 | 82.8585
6 | 深圳市丹荷路市政工程A标 | 深圳市深安企业有限公司 | 承台、系梁、墩柱 | 84.67 | 77.36 | 77.34 | 81.01 | 91 | 82.7682
7 | 西宝线平湖段改造工程2标 | 江西省临川安石建筑公司 | 人行道、挡土墙 | 80.4 | 79.44 | 81.25 | 80.1 | 94.4 | 82.6168
8 | 坂银通道工程2标 | 中交第二公路工程局有限公司 | 隧道、挡墙 | 81 | 76.55 | 85.94 | 79.71 | 96 | 82.577
9 | 坂银通道工程土建1标 | 广西华宇建工有限责任公司 | 路缘石、人行道、挡墙 | 78.96 | 81.62 | 78.13 | 79.94 | 94 | 82.4146
10 | 坪盐通道工程4标 | 广西路桥工程集团有限公司 | 隧道 | 81.5 | 81.54 | 89.06 | 82.27 | 82 | 82.2225
11 | 石清大道一期道路工程4标 | 中铁一局 | 隧道 | 81 | 82.42 | 77.34 | 81.2 | 86.6 | 82.1504
12 | 丹平路快速路一期北延段1标 | 中铁十八局集团有限公司 | 盖梁、墩柱、挡土墙 | 80.62 | 77.91 | 78.91 | 79.37 | 95 | 82.1209
13 | 西宝线平湖段改造工程3标 | 湖南怀化公路桥梁建设总公司 | 箱涵、路缘石 | 81.67 | 78.48 | 73.44 | 79.57 | 93.8 | 82.0745
14 | 深圳市坪山新区马峦北路南段道路工程 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 盖梁、桥台、墩柱 | 80.19 | 78.59 | 85.16 | 80.05 | 90 | 81.8012
15 | 东部过境高速连接线工程2标 | 北京市政建设集团有限公司 | 隧道 | 80 | 80.86 | 85.16 | 80.86 | 84 | 81.4126
16 | 坂银通道工程土建4标 | 曙光建设有限公司 | 桥台 | 72.78 | 85.72 | 82.03 | 78.88 | 90 | 80.8371
17 | 坂银通道工程土建3标 | 中铁六局 | 挡土墙 | 70 | 88.95 | 81.25 | 78.71 | 90 | 80.697
18 | 桂庙路快速化改造（非共线段） | 北京城建集团有限责任公司 | U型槽 | 82 | 75.87 | 85.16 | 79.86 | 83.5 | 80.5006
19 | S358惠庙线公明至黄江段道路市政工程1标 | 深圳市兴派建筑工程有限公司 | 挡土墙、沥青混凝土面层、人行道、标线 | 79.13 | 80.24 | 81.43 | 79.8 | 83.1 | 80.3808
20 | 南坪快速路三期5标 | 杭州萧宏建设集团有限公司 | 挡土墙、防撞栏 | 78.33 | 79.17 | 81.25 | 78.96 | 87 | 80.375
21 | 南坪快速路三期4标 | 金光道环境建设集团有限公司 | 防撞栏 | 79 | 81.29 | 76.56 | 79.67 | 83 | 80.2561
22 | 石清大道一期道路工程1标 | 深圳泛华工程集团 | 路缘石 | 73.81 | 87.67 | 76.56 | 79.63 | 82.1 | 80.0647
23 | 沙井南环至玉律大道2标 | 广东电白建设集团有限公司 | 人行道 | 79 | 78.59 | 78.13 | 78.75 | 86 | 80.026
24 | 南坪快速路三期土建1标 | 广唯建设集团有限公司 | 挡土墙、人行道、路缘石 | 76.93 | 81.66 | 79.69 | 79.1 | 84.3 | 80.0152
25 | 沙河西路快速化改造工程1标 | 广东基础工程集团有限公司 | 排水沟 | 77.33 | 81.21 | 74.22 | 78.57 | 86.2 | 79.9129
26 | 南坪快速路三期土建2标 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 桥台、通道、防撞栏 | 80.13 | 78.05 | 77.34 | 79.02 | 84 | 79.8965
27 | 深华快速路工程2标 | 广东省基础工程集团有限公司 | 墩柱 | 82.92 | 76.01 | 79.68 | 79.86 | 79 | 79.7086
28 | 聚龙路道路工程2标 | 安徽四建控股集团有限公司 | 箱涵 | 82 | 77.09 | 78.91 | 79.72 | 79 | 79.5933
29 | S358惠庙线公明至黄江段2标 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 沥青混凝土面层，人行道、标线 | 77.91 | 77.89 | 84.62 | 78.57 | 84.1 | 79.5433
30 | 沙河西路与西部通道侧接线连接工程 | 广东强雄建设集团有限公司 | U型槽 | 80 | 77.16 | 82.81 | 79.15 | 80.7 | 79.4228
31 | 南坪快速路三期土建3标 | 厦门安能建设有限公司 | 预制梁、封闭结构、防撞栏 | 78.59 | 77.04 | 80.47 | 78.16 | 81 | 78.6598
32 | 坪盐通道工程2标 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 墩柱、桥台 | 78.61 | 77.38 | 82.81 | 78.54 | 78 | 78.445
33 | 丹平快速路一期工程2标（东湖立交） | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 通道、防撞栏 | 74.67 | 74.95 | 75 | 74.82 | 83 | 76.2597
1 | 月亮湾综合车场工程 | 汕头建安实业（集团）有限公司 | / | / | 82.18 | 84.38 | / | 89.2 | /
2 | 金牛东路综合车场工程 | 中国华西企业有限公司 | / | / | 80.07 | 82.81 | / | 93 | /
3 | 坂银通道金湖调蓄湖分洪洞道工程 | 深圳市金河建设集团有限公司 | / | / | 80.09 | 72.66 | / | 95 | /
4 | 宝安区深华快速路工程-土石方工程 | 深圳市金润建设工程有限公司 | / | / | 84.1 | 79.69 | / | 98.8 | /
5 | 东部过境高速连接线工程1标 | 中国路桥工程有限责任公司 | / | / | 80.49 | 82.81 | / | 80 | /
6 | 石清大道一期道路工程5标 | 中交第三航务工程局 | / | / | 82.13 | 82.81 | / | 87.5 | /
7 | 凤塘大道 | 湖南省第三工程公司 | / | / | 76.81 | 72.66 | / | 87.4 | /
8 | 龙岗区协平路市政工程 | 安顺集团建设有限公司 | / | / | 79.55 | 79.69 | / | 94 | /
9 | 龙坪路市政工程1标 | 广东水电二局股份有限公司 | / | / | 80.5 | 80.47 | / | 91 | /
10 | 布坂联络道市政工程1标 | 湖南省第三工程有限公司 | / | / | 78.69 | 87.5 | / | 89 | /
11 | 东部沿海高速MB匝道工程 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | / | / | 79.22 | 79.68 | / | 87 | /
12 | 恒心路市政工程 | 广东东楚建设有限公司 | / | / | 81.52 | 81.25 | / | 89 | /
13 | 石岩外环路（爱群路—华宁路）工程2标 | 沈阳市政集团有限公司 | / | / | 79.27 | 80.47 | / | 85 | /
14 | 布吉惠康路（罗岗路-吉芬路）市政工程B段 | 广东建安昌盛工程有限公司 | / | / | 81 | 79.69 | / | 90 | /
15 | 聚龙路道路工程1标 | 中国一冶集团有限公司 | / | / | 80.11 | 78.91 | / | 88 | /
16 | 东部过境高速公路市政连接线配套工程（新秀立交） | 江西省群力建设有限公司 | / | / | 80.5 | 81.25 | / | 78 | /
17 | 坪山新区横坪公路改造工程 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | / | / | 79.82 | 82.81 | / | 81 | /
18 | 文锦中路螺岭人行地下通道 | 梅州市市政建设集团有限公司 | / | / | 78.57 | 76.56 | / | 89.5 | /
19 | 坪盐通道工程5标 | 江西赣北公路工程有限公司 | 路缘石 | 77.33 | / | / | / | 82 | /