## 月度考核得分汇总表
2018年9-10月份第三方实测实量现场考核得分汇总表
序号 | 检查项目 | 施工单位 | 实测实量检查内容 | 第三方实测实量得分 （0.5） | 安全及文明施工 （0.4） | 治污保洁及水土保持 （0.1） | 现场考核总得分 | 履约评价得分 | 月度考核得分 | 备注
1 | 布坂联络道市政工程2标 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 墩柱 | 83.67 | 82.01 | 87.9 | 83.43 | 98.5 | 86.0823 | 正常施工
2 | 金牛东路综合车场工程 | 中国华西企业有限公司 | 填充墙砌体 | 85 | 80.93 | 87.29 | 83.6 | 96 | 85.7824 | 正常施工
3 | 坂银通道工程2标 | 中交第二公路工程局有限公司 | 隧道 | 83.5 | 82.76 | 89.91 | 83.84 | 94.8 | 85.769 | 正常施工
4 | 坂银通道工程土建1标 | 广西华宇建工有限责任公司 | 盖梁 | 83 | 84.19 | 87.16 | 83.89 | 93 | 85.4934 | 正常施工
5 | 沙江西路延伸段市政工程 | 云南云桥建设股份有限公司 | 墩柱、路缘石 | 84.16 | 82.09 | 84.35 | 83.35 | 95.5 | 85.4884 | 正常施工
6 | 丹荷路市政工程A标 | 深圳市深安企业有限公司 | 系梁 | 84.84 | 80 | 87.29 | 83.15 | 96.2 | 85.4468 | 正常施工
7 | 坪盐通道工程3标 | 中国水利水电第六工程局 | 隧道 | 83 | 81.89 | 89.83 | 83.24 | 95 | 85.3098 | 正常施工
8 | 龙岗区协平路市政工程 | 安顺集团建设有限公司 | 路缘石 | 84.33 | 80.23 | 86.44 | 82.9 | 96.5 | 85.2936 | 正常施工
9 | 坂银通道工程土建3标 | 中铁六局 | 隧道 | 82.15 | 83.26 | 82.69 | 82.2 | 97.5 | 84.8928 | 正常施工
10 | 石岩外环路（爱群路—华宁路）工程2标 | 沈阳市政集团有限公司 | 人行道、标线 | 82.41 | 81.67 | 84.35 | 82.31 | 96 | 84.7194 | 正常施工
11 | 丹平路快速路一期北延段1标 | 中铁十八局集团有限公司 | 防撞护栏 | 82 | 81.16 | 87.29 | 82.19 | 96.2 | 84.6558 | 正常施工
12 | 西宝线平湖段改造工程2标 | 江西省临川安石建筑公司 | 箱涵 | 82.67 | 81.11 | 86.44 | 82.42 | 94.7 | 84.5813 | 正常施工
13 | 坪盐通道工程4标 | 广西路桥工程集团有限公司 | 隧道 | 83 | 80.55 | 86.44 | 82.36 | 94 | 84.4086 | 正常施工
14 | 丹平快速路一期工程2标（东湖立交） | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | U型槽 | 80 | 81.47 | 88.14 | 81.4 | 98 | 84.3216 | 正常施工
15 | 沙河西路快速化改造工程1标 | 广东基础工程集团有限公司 | 路缘石、桥台 | 84.5 | 81.39 | 82.57 | 83.06 | 88.7 | 84.0526 | 正常施工
16 | 深华快速路工程2标 | 广东省基础工程集团有限公司 | 排水工程、挡土墙 | 82.73 | 80.3 | 78.9 | 81.38 | 96.4 | 84.0235 | 正常施工
17 | 月亮湾综合车场工程 | 汕头建安实业（集团）有限公司 | 混凝土墙柱 | 83.08 | 80.7 | 84.75 | 82.3 | 92 | 84.0072 | 正常施工
18 | 龙观路至新区大道连接道路工程1标 | 深圳市华岳建筑工程有限公司 | 挡土墙 | 80.33 | 81.02 | 85 | 81.07 | 97.5 | 83.9617 | 正常施工
19 | 坂银通道工程土建4标 | 曙光建设有限公司 | 路缘石、混凝土防护栏 | 82.85 | 81.31 | 80.65 | 82.01 | 92.5 | 83.8562 | 正常施工
20 | 东部过境高速连接线工程2标 | 北京市政建设集团有限公司 | 隧道 | 83 | 80.68 | 88.98 | 82.67 | 89.4 | 83.8545 | 正常施工
21 | 东部过境高速连接线工程1标 | 中国路桥工程有限责任公司 | 隧道 | 82.5 | 80.44 | 86.44 | 82.07 | 92 | 83.8177 | 正常施工
22 | 坪山新区马峦北路南段道路工程 | 深圳市金润建设工程有限公司 | 路缘石、人行道 | 82.17 | 82.09 | 86.44 | 82.57 | 88.8 | 83.6665 | 正常施工
23 | 西宝线平湖段改造工程3标 | 湖南怀化公路桥梁建设总公司 | 路缘石、挡土墙 | 82.61 | 79.44 | 84.75 | 81.56 | 93.5 | 83.6614 | 正常施工
24 | 坪盐通道工程2标 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 防撞栏 | 83 | 79.48 | 88.14 | 82.11 | 89 | 83.3226 | 正常施工
25 | 南坪快速路三期土建2标 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 挡土墙、涵洞、排水沟 | 82.25 | 80.83 | 85.59 | 82.02 | 87.8 | 83.0373 | 正常施工
26 | 沙井南环至玉律大道2标 | 广东电白建设集团有限公司 | 沥青混凝土面层、标线 | 81.35 | 80.65 | 82.61 | 81.2 | 90.6 | 82.8544 | 正常施工
27 | 聚龙路道路工程2标 | 安徽四建控股集团有限公司 | 盖梁 | 82 | 80.9 | 83.9 | 81.75 | 87 | 82.674 | 正常施工
28 | 南坪快速路三期土建1标 | 广唯建设集团有限公司 | 挡土墙、排水沟 | 81.75 | 80.97 | 85.59 | 81.82 | 84.9 | 82.3621 | 正常施工
29 | 沙河西快速化改造工程2标 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 挡土墙 | 83.33 | 76.1 | 87.16 | 80.82 | 88.1 | 82.1013 | 正常施工
30 | 沙河西路与西部通道侧接线连接工程 | 广东强雄建设集团有限公司 | 路缘石、标线 | 81.45 | 77.92 | 86.15 | 80.51 | 85.2 | 81.3354 | 正常施工
31 | 南坪快速路三期土建3标 | 厦门安能建设有限公司 | 防撞墙、挡土墙 | 79.75 | 78.28 | 86.44 | 79.83 | 85 | 80.7399 | 正常施工
32 | 南坪快速路三期5标 | 杭州萧宏建设集团有限公司 | 防撞墙、排水沟 | 79.17 | 78.68 | 84.75 | 79.532 | 85 | 80.4944 | 正常施工
33 | 文锦中路螺岭人行地下通道 | 梅州市市政建设集团有限公司 | / | / | 80.96 | 82.52 | 81.272 | 89.3 |  | 正常施工，暂无实体可检
34 | 石清大道一期道路工程5标 | 中交第三航务工程局 | / | / | 80.96 | 88.14 | 82.396 | 94.2 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
35 | 石清大道一期道路工程1标 | 深圳泛华工程集团 | / | / | 76.88 | 88.39 | 79.182 | 95.6 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
36 | 睿鹏大道市政工程 | 中铁二局工程有限公司 | / | / | 80.67 | 71.19 | 78.774 |  |  | 项目刚开工，暂无实体可检
37 | 坪山新区横坪公路改造工程 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | / | / | 80.51 | 83.9 | 81.188 | 90 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
38 | 南坪快速路三期4标 | 金光道环境建设集团有限公司 | 防撞墙 | 86 | / | / | / | 87 |  | 项目收尾
39 | 龙坪路市政工程1标 | 广东水电二局股份有限公司 | / | / | 80.65 | 86.44 | 81.808 | 98 |  | 正常施工，暂无实体可检
40 | 葵涌环城西路新建工程（隧道工程） | 深圳市深港建筑集团有限公司 | / | / | 80.88 | 83.9 | 81.484 |  |  | 项目刚开工，暂无实体可检
41 | 聚龙路道路工程1标 | 中国一冶集团有限公司 | / | / | 81.49 | 84.75 | 82.142 | 89 |  | 正常施工，暂无实体可检
42 | 吉华路（环城路-布龙路）改造工程 | 山东黄河工程集团有限公司 | / | / | 78.62 | 81.36 | 79.168 | 94.6 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
43 | 凤塘大道（和沙路-107国道）扩建工程 | 湖南省第三工程公司 | / | / | 78.33 | 82 | 79.064 | 82.5 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
44 | 东部沿海高速MB匝道工程 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | / | / | 80.41 | 85.11 | 81.35 | 93.1 |  | 正常施工，暂无实体可检
45 | 东部过境高速公路市政连接线配套工程（新秀立交） | 江西省群力建设有限公司 | / | / | 79.6 | 84.75 | 80.63 | 91 |  | 正常施工，暂无实体可检
46 | 春风隧道工程 | 中国中铁股份有限公司 | / | / | 91.99 | 87.1 | 91.012 | 88 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
47 | 布坂联络道市政工程1标 | 湖南省第三工程有限公司 | / | / | 80.28 | 86.44 | 81.512 | 94 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
48 | 坂银通道金湖调蓄湖分洪洞道工程 | 深圳市金河建设集团有限公司 | / | / | 81.2 | 86 | 82.16 | 98.5 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
2018年9-10月份第三方实测实量检查标段共48个，其中正常施工标段共47个；现场考核总得分最高分83.89分，现场考核总得分最低分79.53分。