## 月度考核得分汇总表
2019年6月份建设中心在建项目第三方实测实量现场考核得分汇总表
| 检查项目 | 施工单位 | 实测实量检查内容 | 第三方实测实量得分（0.5） | 安全及文明施工 （0.4） | 治污保洁及水土保持（0.1） | 现场考核总得分 | 履约评价得分 | 月度考核得分 | 红黄牌 | 备注
1 | 春风隧道工程 | 中铁隧道局集团有限公司 | 通道侧墙 | 83.75 | 92.5 | 89.83 | 87.86 | 92 | 88.5886 |  | 正常施工
2 | 布坂联络道市政工程2标 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 隧道、墩柱 | 84.34 | 84.79 | 91.53 | 85.239 | 99.5 | 87.7489 |  | 正常施工
3 | 月亮湾综合车场工程 | 汕头市建安实业（集团）有限公司 | 饰面砖（内墙） | 83 | 82.91 | 88.42 | 83.51 | 98 | 86.0602 |  | 正常施工
4 | 聚龙路道路工程2标 | 安徽四建控股集团有限公司 | 盖梁 | 82.67 | 82.59 | 86.44 | 83.015 | 99.5 | 85.9164 |  | 正常施工
5 | 丹平路快速路一期北延段1标 | 中铁十八局集团有限公司 | 标线 | 82.5 | 82.78 | 87.29 | 83.091 | 98.8 | 85.8558 |  | 正常施工
6 | 南坪快速路三期7标 | 深圳市建筑工程有限公司 | 墩柱、盖梁 | 83.67 | 82.81 | 86.44 | 83.603 | 96 | 85.7849 |  | 正常施工
7 | 丹平快速路一期工程2标（东湖立交） | 深圳市罗湖建筑安装工程有限公司 | 隧道 | 83 | 82.79 | 89.83 | 83.599 | 95.6 | 85.7112 |  | 正常施工
8 | 龙观路至新区大道连接道路工程1标 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 挡土墙 | 82.89 | 83.26 | 87.29 | 83.48 | 96 | 85.6835 |  | 正常施工
9 | 布坂联络道市政工程1标 | 湖南省第三工程有限公司 | 路缘石 | 83.59 | 81.59 | 86.29 | 83.06 | 97.6 | 85.619 |  | 正常施工
10 | 坂银通道工程土建2标 | 中交第二公路工程局有限公司 | 闭合框架、防撞护栏 | 83.19 | 83.22 | 88.35 | 83.72 | 94.5 | 85.6173 |  | 正常施工
11 | 盐港东立交工程 | 中交第二航务工程局有限公司 | 桥台 | 82.67 | 84.18 | 88.14 | 83.821 | 94 | 85.6125 |  | 正常施工
12 | 金牛东路综合车场工程 | 中国华西企业有限公司 | 地砖、外墙砖 | 83.5 | 83.03 | 86.44 | 83.606 | 95 | 85.6113 |  | 正常施工
13 | 西宝线平湖段改造工程2标 | 江西省临川安石建筑公司 | 路缘石 | 84 | 82.62 | 86.44 | 83.69 | 93.5 | 85.4166 |  | 正常施工
14 | 睿鹏大道市政工程 | 中铁二局工程有限公司 | 桥台 | 83.44 | 82.86 | 87.1 | 83.574 | 94 | 85.409 |  | 正常施工
15 | 西宝线平湖段改造工程3标 | 湖南怀化公路桥梁建设总公司 | 人行道、路缘石 | 83 | 83.3 | 88.14 | 83.63 | 93.7 | 85.4023 |  | 项目收尾
16 | 坪盐通道工程3标 | 中国水利水电第六工程局 | 隧道 | 83 | 82.43 | 88.14 | 83.286 | 95 | 85.3477 |  | 正常施工
17 | 丹荷路市政工程A标 | 深圳市深安企业有限公司 | 桥台 | 82.67 | 82.49 | 87.29 | 83.06 | 96 | 85.3374 |  | 半停工状态
18 | 坂银通道金湖调蓄湖分洪洞道工程 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 隧道二衬 | 83 | 82.89 | 86.41 | 83.3 | 94 | 85.1832 |  | 正常施工
19 | 坂银通道工程土建1标 | 广西华宇建工有限责任公司 | 防撞护栏、盖梁 | 83.23 | 82.45 | 94.74 | 84.07 | 89 | 84.9377 |  | 正常施工
20 | 南坪快速路三期土建2标 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | 通道、挡土墙 | 83.19 | 82.49 | 86.44 | 83.235 | 92.8 | 84.9184 |  | 正常施工
21 | 石清大道一期道路工程1标 | 深圳泛华工程集团有限公司 | 排水工程 | 82.89 | 83.27 | 83.5 | 83.1 | 93 | 84.8424 |  | 正常施工
22 | 石清大道一期道路工程5标 | 中交第三航务工程局 | 墩柱 | 82.71 | 82.66 | 92.23 | 83.64 | 89.7 | 84.7066 |  | 正常施工
23 | 坂银通道工程—梅布通道银湖山庄段改造工程 | 深圳市建宏达建设实业有限公司 | 挡土墙 | 82.5 | 82.03 | 87.5 | 82.81 | 93.5 | 84.6914 |  | 正常施工
24 | 凤塘大道（和沙路-107国道）扩建工程 | 湖南省第三工程公司 | 路缘石 | 83.59 | 82.73 | 85.32 | 83.42 | 90 | 84.5781 |  | 正常施工
25 | 沙江西路延伸段市政工程 | 云南云桥建设股份有限公司 | 混凝土护栏 | 82.91 | 83.28 | 86.24 | 83.39 | 90 | 84.5534 | 黄牌1张 | 正常施工
26 | 坪盐通道工程2标 | 江苏弘盛建设工程集团有限公司 | 防撞栏、桥台 | 82.45 | 82.34 | 88.14 | 82.975 | 91.5 | 84.4754 |  | 正常施工
27 | 东部过境高速连接线工程1标 | 中国路桥工程有限责任公司 | 隧道 | 83 | 83.07 | 88.14 | 83.542 | 88 | 84.3266 |  | 正常施工
28 | 坂银通道工程土建4标 | 曙光建设有限公司 | 路缘石、挡土墙 | 82.97 | 82.4 | 86.36 | 83.08 | 89.5 | 84.2099 |  | 正常施工
29 | 坪盐通道工程4标 | 广西路桥工程集团有限公司 | 隧道 | 83 | 82.93 | 87.1 | 83.382 | 88 | 84.1948 |  | 正常施工
30 | 南坪快速路三期土建1标 | 广唯建设集团有限公司 | 路缘石、挡土墙 | 82.61 | 82.61 | 86.44 | 82.993 | 89.8 | 84.191 |  | 正常施工
31 | 沙河西路快速化改造工程1标 | 广东基础工程集团有限公司 | 人行道、路缘石 | 83.16 | 82.19 | 87.29 | 83.19 | 88.7 | 84.1598 |  | 正常施工
32 | 东部沿海高速MB匝道工程 | 广东省建筑工程机械施工有限公司 | 路缘石、人行道 | 83.09 | 82.78 | 84.47 | 83.1 | 89 | 84.1384 |  | 正常施工
33 | 坪山新区横坪公路改造工程 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 路缘石、人行道 | 83.89 | 83.01 | 84.68 | 83.617 | 86 | 84.0364 |  | 正常施工
34 | 公常路中山大学深圳校区下穿改造工程 | 中交一公局集团有限公司 | 沥青混凝土面层 | 83.33 | 81.87 | 83.05 | 82.72 | 90 | 84.0013 |  | 正常施工
35 | 坂银通道工程土建3标 | 中铁六局 | 隧道 | 82.91 | 82.31 | 88.42 | 83.22 | 87 | 83.8853 |  | 正常施工
36 | 文锦中路螺岭人行地下通道 | 梅州市市政建设集团有限公司 | 挡土墙 | 82.71 | 82.5 | 87.5 | 83.11 | 87.4 | 83.865 | 黄牌1张 | 正常施工
37 | 沙河西路快速化改造工程2标 | 深圳市交运工程集团有限公司 | 挡土墙、墩柱 | 83.12 | 82.42 | 89.32 | 83.46 | 84.9 | 83.7134 |  | 正常施工
38 | 深华快速路工程2标 | 广东基础工程集团有限公司 | 人行道、路缘石 | 82.91 | 82.92 | 85.32 | 83.16 | 84.2 | 83.343 |  | 正常施工
39 | 桂庙路快速化改造一期工程（非共线段） | 北京城建集团有限责任公司 | 闭合框架 | 83 | 82.56 | 89.69 | 83.49 | 0 | 68.7958 | 红牌1张 | 正常施工
40 | 东部过境高速公路市政连接线配套工程（新秀立交） | 江西省群力建设有限公司 | / | / | 82.7 | 88.14 | / | 87 |  |  | 正常施工，暂无新增实体可检
41 | 吉华路（环城路-布龙路）改造工程 | 山东黄河工程集团有限公司 | / | / | 81.43 | 83.9 | / | 97.5 |  |  | 正常施工
42 | 聚龙路道路工程1标 | 中国一冶集团有限公司 | / | / | 82.32 | 86.44 | / | 96 |  |  | 正常施工，暂无实体可检
43 | 葵涌环城西路新建工程 | 深圳市深港建筑集团有限公司 | / | / | 82.78 | 87.29 | / | 91 |  |  | 正常施工，暂无实体可检
44 | 龙岗区协平路市政工程 | 安顺集团建设有限公司 | 沥青面层 | 82.71 | / | / | / | 94 |  |  | 项目收尾
45 | 龙坪路市政工程1标 | 广东水电二局股份有限公司 | / | / | 82.42 | 88.14 | / | 99 |  |  | 半停工状态，暂无实体可检
46 | 梅观高速清湖南段市政道路工程（先行开工段） | 深圳市交运工程集团有限公司 | / | / | 82.75 | 86.6 | / | 92 |  | 黄牌1张 | 半停工状态,暂无新增实体可检
47 | 民乐路市政工程 | 达濠市政建设有限公司 | / | / | 82.84 | 87.63 | / | 97.7 |  | 黄牌1张 | 正常施工，暂无新增实体可检
48 | 鹏坝通道工程（坝光段） | 深圳市中邦（集团）建设总承包有限公司 | / | / | 82.94 | 87.29 | / | 90.6 |  |  | 正常施工
49 | 盐田北综合车场工程 | 深圳榕亨实业集团有限公司 | / | / | 83.1 | 88.71 | / | 93.5 |  |  | 正常施工，暂无实体可检

## 分项平均分数 (hidden)
深高顾 |  |  |  |  | 铁二院
实测实量 | 安全文明 | 治污保洁与水土保持 | 现场考核得分 |  | 实测实量 | 安全文明 | 治污保洁与水土保持 | 现场考核得分
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 平均分 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 差值 |  |  | #DIV/0!