## 月度考核得分排名表
2017年8月份建设中心在建项目第三方实测实量现场考核得分汇总表
检查日期： 8月份
序号 | 检查项目 | 第三方实测实量得分（0.5） | 安全及文明施工（0.4） | 治污保洁及水土保持（0.1） | 月度现场考核得分 | 履约评价得分 | 月度考核得分
1 | 坪盐通道工程3标 | 84.5 | 87.19 | 85.16 | 85.642 | 86 | 85.705
2 | 沙江西路延伸段市政工程 | 80.67 | 87.08 | 82.03 | 83.37 | 89.5 | 84.4489
3 | 西宝线平湖段改造工程2标 | 80 | 84.06 | 87.5 | 82.374 | 93.6 | 84.3498
4 | 坪盐通道工程4标 | 83 | 82.15 | 89.06 | 83.266 | 85 | 83.5712
5 | 坪西公路坪山至葵涌段扩建工程3标 | 80.5 | 80.25 | 76.56 | 80.006 | 100 | 83.5249
6 | 坂银通道工程1标 | 78.67 | 82 | 85.16 | 80.651 | 96.5 | 83.4404
7 | 石清大道一期道路工程4标 | 84 | 75.61 | 85.16 | 80.76 | 86.9 | 81.8406
8 | 东部过境高速连接线工程2标 | 81.5 | 79.3 | 89.06 | 81.36 | 84 | 81.8246
9 | 恒心路市政工程（平大路-科研路） | 77.5 | 80.72 | 83.59 | 79.397 | 91 | 81.4391
10 | 坂银通道金湖调蓄湖分洪隧洞工程 | 75.33 | 82.2 | 78.13 | 78.358 | 95.5 | 81.375
11 | 布吉惠康路（罗岗路-吉芬路）市政工程B段 | 77 | 81.74 | 79.69 | 79.165 | 91.5 | 81.336
12 | 坂银通道工程2标 | 77.25 | 80.75 | 75.78 | 78.503 | 94 | 81.2305
13 | 西宝线平湖段改造工程3标 | 80 | 78.62 | 71.88 | 78.636 | 92.6 | 81.0937
14 | S358惠庙线公明至黄江段道路市政工程2标 | 77.67 | 80.99 | 83.13 | 79.544 | 88.1 | 81.0499
15 | 桂庙路快速化改造工程(非共线段） | 74 | 84.02 | 85.94 | 79.202 | 89 | 80.9264
16 | 南坪快速路三期4标 | 80 | 83.44 | 81.25 | 81.501 | 78 | 80.8848
17 | 龙岗区协平路市政工程 | 77 | 81.26 | 81.25 | 79.129 | 89.1 | 80.8839
18 | 深华快速路工程2标 | 75.67 | 81.51 | 84.38 | 78.877 | 84 | 79.7786
19 | 深圳市坪山新区马峦北路南段道路工程 | 78.5 | 79.37 | 76.56 | 78.654 | 85 | 79.7709
20 | 丹平快速路一期北延段1标 | 78.89 | 78.7 | 81.5 | 79.075 | 82.4 | 79.6602
21 | 石清大道一期道路工程5标 | 72 | 85.87 | 77.34 | 78.082 | 86.5 | 79.5636
22 | 坂银通道工程4标 | 76.33 | 75.69 | 84.38 | 76.879 | 91.5 | 79.4523
23 | S358惠庙线公明至黄江段道路市政工程1标 | 75.5 | 76.6 | 87.76 | 77.166 | 90.1 | 79.4424
24 | 南坪快速路三期工程2标 | 78.61 | 77.99 | 78.13 | 78.314 | 84.5 | 79.4027
25 | 坪山新区横坪公路改造工程 | 78.72 | 78.96 | 78.91 | 78.835 | 79 | 78.864
26 | 沙井南环至玉律大道市政工程2标 | 74.34 | 79.08 | 79.69 | 76.771 | 88 | 78.7473
27 | 丹平快速一期工程（东湖立交） | 78.72 | 75.94 | 79.69 | 77.705 | 80 | 78.1089
28 | 东部过境高速连接线工程1标 | 72.34 | 81.19 | 85.16 | 77.162 | 81.5 | 77.9255
29 | 聚龙路道路工程2标 | 81.83 | 75.15 | 79.69 | 78.944 | 70 | 77.3699
30 | 沙河西路与西部通道侧连接线工程 | 75 | 80.8 | 78.91 | 77.711 | 74.44 | 77.1353
31 | 石清大道一期工程1标 | 64 | 83.97 | 82.03 | 74.29 | 86.5 | 76.439
32 | 南坪快速路三期工程1标 | 72.75 | 75.76 | 75.78 | 74.257 | 84.8 | 76.1126
33 | 南坪快速路三期工程3标 | 70.59 | 77.99 | 76.56 | 74.147 | 83.8 | 75.8459
34 | 坪盐通道工程2标 | 79.05 | 74.82 | 74.22 | 76.875 | 71 | 75.841
35 | 石岩外环路(爱群路-华宁路）2标 | 71 | 75.65 | 81.25 | 73.885 | 84.5 | 75.7532
36 | 南坪快速路三期工程5标 | 70.59 | 79.02 | 77.34 | 74.637 | 72.2 | 74.2081
37 | 坂银通道工程3标 | / | 75.43 | 82.03 | / | 95
38 | 月亮湾综合车场工程 | / | 78.67 | 75.78 | /
39 | 深华快速路-土石方工程 | / | 81.91 | 79.09 | / | 90.5
40 | 沙河西路快速化改造工程1标 | / | 81.71 | 78.13 | / | 83
41 | 凤塘大道（和沙路-107国道）扩建 | / | 76.28 | 87.5 | / | 88
42 | 东部过境高速公路市政连接线配套工程（新秀立交） | / | 77.78 | 87.5 | / | 77
43 | 龙岗区布坂联络道市政市政工程1标 | / | 77.77 | 82.81 | / | 88
44 | 龙岗区布坂联络道市政市政工程2标 | / | 78.37 | 85.94 | / | 91.5
45 | 龙坪路市政工程第一合同段 | / | 79.17 | 82.03 | / | 84
46 | 聚龙路道路工程1标 | / | 81.57 | 75.28 | / | 73.1
47 | 金牛东路综合车场工程 | / | 78.65 | 86.72 | /
48 | 龙岗区丹荷路市政工程A标 | / | 78.17 | 80.47 | / | 85
49 | 坪盐通道工程5标 | 76 | / | / | /
50 | 丹平快速路一期北延段2标 | 75.83 | / | / | / | 97
51 | 鹏坝通道工程先行开工段 | 74 | / | / | / | 81.3
52 | 南坪快速路三期6标 | 71.3 | / | / | / | 75