## 月度考核得分排名表
2017年9月份建设中心在建项目第三方实测实量现场考核得分汇总表
填表人：蒋斌 复核人：蒋文涛 检查日期： 9月份
序号 | 检查项目 | 实测实测检查内容 | 第三方实测实量得分（0.5） | 安全及文明施工（0.4） | 治污保洁及水土保持（0.1） | 月度现场考核得分 | 履约评价得分 | 月度考核得分
1 | 坪盐通道工程3标 | 隧道 | 81 | 86.21 | 89.06 | 83.89 | 91 | 85.1414
2 | 西宝线平湖段改造工程2标 | 路缘石、箱涵 | 81.07 | 84.23 | 87.5 | 82.977 | 93.6 | 84.8466
3 | 沙江西路延伸段市政工程 | 承台、墩柱 | 82 | 85.22 | 78.91 | 82.979 | 87 | 83.6867
4 | 石清大道一期道路工程4标 | 隧道 | 81 | 84.4 | 82.81 | 82.541 | 86.4 | 83.2202
5 | 坪西公路坪山至葵涌段扩建工程3标 | 路缘石、挡土墙 | 81.22 | 78.47 | 82.81 | 80.279 | 96 | 83.0459
6 | 布吉惠康路（罗岗路-吉芬路）市政工程B段 | 人行道、路缘石 | 82.17 | 80.72 | 79.69 | 81.342 | 90.5 | 82.9538
7 | 布坂联络道市政工程2标 | 挡土墙 | 79.5 | 81.65 | 81.25 | 80.535 | 93.5 | 82.8168
8 | 坂银通道工程4标 | 墩柱 | 78.5 | 80.52 | 82.03 | 79.661 | 96 | 82.5367
9 | 坂银通道工程1标 | 盖梁 | 75.5 | 83.29 | 82.81 | 79.347 | 96 | 82.2779
10 | 南坪快速路三期4标 | 防撞栏 | 80 | 81.99 | 87.5 | 81.546 | 85 | 82.1539
11 | 丹荷路市政工程A标 | 承台、系梁、墩柱 | 82.89 | 78.14 | 77.34 | 80.435 | 90 | 82.1184
12 | 恒心路市政工程 | 人行道、路缘石 | 80.67 | 77.65 | 82.81 | 79.676 | 90.5 | 81.581
13 | 西宝线平湖段改造工程3标 | 人行道、路缘石 | 79.17 | 79.11 | 77.34 | 78.963 | 93.8 | 81.5743
14 | 深华快速路工程2标 | 挡土墙 | 79.5 | 82.59 | 82.81 | 81.067 | 83.5 | 81.4952
15 | S358惠庙线公明至黄江段市政工程2标 | 人行道 | 80 | 77.79 | 86.73 | 79.789 | 88.9 | 81.3925
16 | 坂银通道工程3标 | 隧道 | 72 | 83.07 | 87.5 | 77.978 | 97 | 81.3259
17 | 坂银通道工程2标 | 隧道 | 78 | 77.26 | 81.25 | 78.029 | 96.7 | 81.3151
18 | 坪盐通道工程4标 | 隧道 | 77 | 82.52 | 89.06 | 80.414 | 85 | 81.2211
19 | 东部过境高速连接线工程2标 | 隧道 | 78 | 81.64 | 89.06 | 80.562 | 84 | 81.1671
20 | 丹平快速路一期北延段1标 | 盖梁 | 79 | 81.27 | 82.81 | 80.289 | 84 | 80.9421
21 | 沙河西路与西部通道侧连接线工程 | 防撞栏 | 80 | 78.75 | 85.94 | 80.094 | 83.8 | 80.7463
22 | 南坪快速路三期5标 | 挡土墙、墩柱 | 80.6 | 78.5 | 78.13 | 79.513 | 86 | 80.6547
23 | 石清大道一期道路工程5标 | 箱梁 | 77.5 | 80.14 | 82.81 | 79.087 | 85.3 | 80.1805
24 | 南坪快速路三期土建3标 | 隧道、封闭结构、预制梁 | 78.28 | 79.51 | 76.56 | 78.6 | 87 | 80.0784
25 | 桂庙路快速化改造工程（非共线段） | U型槽 | 78 | 81.39 | 78.9 | 79.446 | 83 | 80.0715
26 | 坪山新区横坪公路改造工程 | 挡土墙 | 76.5 | 81.85 | 83.59 | 79.349 | 83 | 79.9916
27 | S358惠庙线公明至黄江段市政工程1标 | 人行道 | 77 | 78.42 | 80.61 | 77.929 | 88.7 | 79.8247
28 | 东部过境高速连接线工程1标 | 隧道、帽梁 | 78.75 | 79.17 | 85.16 | 79.559 | 80 | 79.6366
29 | 南坪快速路三期土建2标 | 桥台、防撞栏、排水沟 | 77.67 | 78.89 | 79.67 | 78.358 | 84.4 | 79.4214
30 | 石岩外环路（爱群路-华宁路）工程2标 | 防撞栏 | 75.71 | 79.47 | 89.98 | 78.641 | 83 | 79.4082
31 | 石清大道一期道路工程1标 | 人行道 | 71.33 | 84.99 | 84.38 | 78.099 | 85.5 | 79.4016
32 | 聚龙路道路工程2标 | 箱涵 | 78.78 | 79.61 | 83.59 | 79.593 | 71 | 78.0806
33 | 沙井南环至玉律大道市政工程2标 | 人行道 | 74 | 79.04 | 81.63 | 76.779 | 83.7 | 77.9971
34 | 坪盐通道工程2标 | 墩柱、防撞栏 | 79.57 | 80.49 | 75 | 79.481 | 71 | 77.9883
35 | 南坪快速路三期1标 | 挡土墙、排水沟、冠梁 | 76 | 74.29 | 72.66 | 74.982 | 85 | 76.7452
36 | 丹平快速路一期工程2标（东湖立交） | 防撞栏、标线、伸缩缝、隧道（明挖段） | 73 | 73.54 | 75.78 | 73.494 | 86 | 75.6951

## 现场考核汇总
2017年9月份月度考核得分汇总表
填表人：蒋斌 复核人： 蒋文涛 检查日期： 9月份
序号 | 检查项目 | 实测实测检查内容 | 第三方实测实量得分（0.5） | 安全及文明施工（0.4） | 治污保洁及水土保持（0.1） | 月度现场考核得分 | 履约评价得分 | 月度考核得分 | 备注
1 | 坪盐通道工程3标 | 隧道 | 81 | 86.21 | 89.06 | 83.89 | 91 | 85.1414 | 正常施工
2 | 沙江西路延伸段市政工程 | 承台、墩柱 | 82 | 85.22 | 78.91 | 82.979 | 87 | 83.6867 | 正常施工
3 | 西宝线平湖段改造工程2标 | 路缘石、箱涵 | 81.07 | 84.23 | 87.5 | 82.977 | 93.6 | 84.8466 | 正常施工
4 | 石清大道一期道路工程4标 | 隧道 | 81 | 84.4 | 82.81 | 82.541 | 86.4 | 83.2202 | 正常施工
5 | 南坪快速路三期4标 | 防撞栏 | 80 | 81.99 | 87.5 | 81.546 | 85 | 82.1539 | 正常施工
6 | 布吉惠康路（罗岗路-吉芬路）市政工程B段 | 人行道、路缘石 | 82.17 | 80.72 | 79.69 | 81.342 | 90.5 | 82.9538 | 正常施工
7 | 深华快速路工程2标 | 挡土墙 | 79.5 | 82.59 | 82.81 | 81.067 | 83.5 | 81.4952 | 正常施工
8 | 东部过境高速连接线工程2标 | 隧道 | 78 | 81.64 | 89.06 | 80.562 | 84 | 81.1671 | 正常施工
9 | 布坂联络道市政工程2标 | 挡土墙 | 79.5 | 81.65 | 81.25 | 80.535 | 93.5 | 82.8168 | 正常施工
10 | 丹荷路市政工程A标 | 承台、系梁、墩柱 | 82.89 | 78.14 | 77.34 | 80.435 | 90 | 82.1184 | 正常施工
11 | 坪盐通道工程4标 | 隧道 | 77 | 82.52 | 89.06 | 80.414 | 85 | 81.2211 | 正常施工
12 | 丹平快速路一期北延段1标 | 盖梁 | 79 | 81.27 | 82.81 | 80.289 | 84 | 80.9421 | 正常施工
13 | 坪西公路坪山至葵涌段扩建工程3标 | 路缘石、挡土墙 | 81.22 | 78.47 | 82.81 | 80.279 | 96 | 83.0459 | 正常施工
14 | 沙河西路与西部通道侧连接线工程 | 防撞栏 | 80 | 78.75 | 85.94 | 80.094 | 83.8 | 80.7463 | 正常施工
15 | S358惠庙线公明至黄江段市政工程2标 | 人行道 | 80 | 77.79 | 86.73 | 79.789 | 88.9 | 81.3925 | 正常施工
16 | 恒心路市政工程 | 人行道、路缘石 | 80.67 | 77.65 | 82.81 | 79.676 | 90.5 | 81.581 | 正常施工
17 | 坂银通道工程4标 | 墩柱 | 78.5 | 80.52 | 82.03 | 79.661 | 96 | 82.5367 | 正常施工
18 | 聚龙路道路工程2标 | 箱涵 | 78.78 | 79.61 | 83.59 | 79.593 | 71 | 78.0806 | 正常施工
19 | 东部过境高速连接线工程1标 | 隧道、帽梁 | 78.75 | 79.17 | 85.16 | 79.559 | 80 | 79.6366 | 正常施工
20 | 南坪快速路三期5标 | 挡土墙、墩柱 | 80.6 | 78.5 | 78.13 | 79.513 | 86 | 80.6547 | 正常施工
21 | 坪盐通道工程2标 | 墩柱、防撞栏 | 79.57 | 80.49 | 75 | 79.481 | 71 | 77.9883 | 正常施工
22 | 桂庙路快速化改造工程（非共线段） | U型槽 | 78 | 81.39 | 78.9 | 79.446 | 83 | 80.0715 | 正常施工
23 | 坂银通道工程1标 | 盖梁 | 75.5 | 83.29 | 82.81 | 79.347 | 96 | 82.2779 | 正常施工
24 | 坪山新区横坪公路改造工程 | 挡土墙 | 76.5 | 81.85 | 83.59 | 79.349 | 83 | 79.9916 | 正常施工
25 | 石清大道一期道路工程5标 | 箱梁 | 77.5 | 80.14 | 82.81 | 79.087 | 85.3 | 80.1805 | 正常施工
26 | 西宝线平湖段改造工程3标 | 人行道、路缘石 | 79.17 | 79.11 | 77.34 | 78.963 | 93.8 | 81.5743 | 正常施工
27 | 石岩外环路（爱群路-华宁路）工程2标 | 防撞栏 | 75.71 | 79.47 | 89.98 | 78.641 | 83 | 79.4082 | 正常施工
28 | 南坪快速路三期土建3标 | 隧道、封闭结构、预制梁 | 78.28 | 79.51 | 76.56 | 78.6 | 87 | 80.0784 | 正常施工
29 | 南坪快速路三期土建2标 | 桥台、防撞栏、排水沟 | 77.67 | 78.89 | 79.67 | 78.358 | 84.4 | 79.4214 | 正常施工
30 | 石清大道一期道路工程1标 | 人行道 | 71.33 | 84.99 | 84.38 | 78.099 | 85.5 | 79.4016 | 正常施工
31 | 坂银通道工程2标 | 隧道 | 78 | 77.26 | 81.25 | 78.029 | 96.7 | 81.3151 | 正常施工
32 | 坂银通道工程3标 | 隧道 | 72 | 83.07 | 87.5 | 77.978 | 97 | 81.3259 | 正常施工
33 | S358惠庙线公明至黄江段市政工程1标 | 人行道 | 77 | 78.42 | 80.61 | 77.929 | 88.7 | 79.8247 | 正常施工
34 | 沙井南环至玉律大道市政工程2标 | 人行道 | 74 | 79.04 | 81.63 | 76.779 | 83.7 | 77.9971 | 正常施工
35 | 南坪快速路三期1标 | 挡土墙、排水沟、冠梁 | 76 | 74.29 | 72.66 | 74.982 | 85 | 76.7452 | 正常施工
36 | 丹平快速路一期工程2标（东湖立交） | 防撞栏、标线、伸缩缝、隧道（明挖段） | 73 | 73.54 | 75.78 | 73.494 | 86 | 75.6951 | 正常施工
37 | 深华快速路-土石方工程 | / | / | 81.33 | 86.72 | / | 93.2 |  | 正常施工，无实体可检
38 | 月亮湾综合车场工程 | / | / | 80.34 | 80.47 | / | 87.1 |  | 正常施工，暂无实体可检
39 | 沙河西路快速化改造工程1标 | / | / | 79.4 | 81.25 | / | 85.6 |  | 正常施工，暂无实体可检
40 | 凤塘大道（和沙路-107国道）扩建工程 | / | / | 79.76 | 84.69 | / | 86.3 |  | 正常施工，暂无实体可检
41 | 聚龙路道路工程1标 | / | / | 82.68 | 82.03 | / | 76 |  | 正常施工，暂无实体可检
42 | 南坪快速路三期路面1标 | / | / | 74.5 | 71.3 | / | 95.7 |  | 正常施工，暂无实体可检
43 | 金牛东路综合车场工程 | / | / | 79.62 | 83.59 | / | 89 |  | 正常施工，暂无实体可检
44 | 龙坪路市政工程1标 | / | / | 80.9 | 78.91 | / | 90 |  | 正常施工，暂无实体可检
45 | 布坂联络道市政工程1标 | / | / | 79.22 | 85.16 | / | 92.2 |  | 正常施工，暂无实体可检
46 | 东部过境高速公路市政连接线配套工程（新秀立交） | / | / | 81 | 82.81 | / | 78 |  | 正常施工，暂无实体可检
47 | 坂银通道金湖调蓄分洪隧洞工程 | / | / | 81.59 | 85.94 | / | 96 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
48 | 坪山新区马峦北路南段道路工程 | / | / | 82.53 | 85.94 | / | 90 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
49 | 龙岗区协平路市政工程 | / | / | 79.04 | 80.47 | / | 95.3 |  | 正常施工，暂无新增实体可检
50 | 丹平路快速路一期北延段2标 | 人行道、路缘石 | 82.89 | / | / | / | 98.5 |  | 项目收尾
51 | 鹏坝通道工程（先行开工段） | 防撞栏 | 75 | / | / | / | 77 |  | 项目收尾
52 | 坪盐通道工程5标 | 截水沟 | 78 | / | / | / | 79 |  | 停工状态

## 各建设部得分
| 项目名称 | 实测实量得分 | 安全文明施工得分 | 治污保洁及水土保持得分 | 现场考核得分 | 上月现场考核平均得分 | 本月现场考核平均得分 | 各项目履约评价得分 | 各建设部项目履约平均得分
大鹏建设部 | 坪西公路坪山至葵涌段扩建工程3标 | 81.22 | 78.47 | 82.81 | 80.279 | 80.01 | 80.28 | 96 | 86.5
| 鹏坝通道工程 | 75 | [5 empty] | 77
龙岗建设部 | 西宝线平湖段改造工程2标 | 81.07 | 84.23 | 87.5 | 82.977 | 78.8 | 79.73 | 93.6 | 90.87
| 西宝线平湖段改造工程3标 | 79.17 | 79.11 | 77.34 | 78.963 |  |  | 93.8
| 丹平路快速路一期北延段1标 | 79 | 81.27 | 82.81 | 80.289 |  |  | 84
| 南坪快速道路三期1标 | 76 | 74.29 | 72.66 | 74.982 |  |  | 85
| 龙岗区协平路市政工程 |  | 79.04 | 80.47 |  |  |  | 95.3
| 南坪快速道路三期2标 | 77.67 | 78.89 | 79.67 | 78.358 |  |  | 84.4
| 龙岗区布坂联络道市政工程1标 |  | 79.22 | 85.16 |  |  |  | 92.2
| 丹荷路市政工程A标 | 82.89 | 78.14 | 77.34 | 80.435 |  |  | 90
| 布吉惠康路（罗岗路-吉芬路）市政工程B段 | 82.17 | 80.72 | 79.69 | 81.342 |  |  | 90.5
| 丹平快速路北延段2标 | 82.89 | [5 empty] | 98.5
| 恒心路市政工程 | 80.67 | 77.65 | 82.81 | 79.676 |  |  | 90.5
| 布坂联络道市政工程2标 | 79.5 | 81.65 | 81.25 | 80.535 |  |  | 93.5
| 龙坪路市政工程1标 |  | 80.9 | 78.91 |  |  |  | 90
坪山建设部 | 坪盐通道工程3标 | 81 | 86.21 | 89.06 | 83.89 | 78.66 | 80.28 | 91 | 83.52
| 南坪快速路三期4标 | 80 | 81.99 | 87.5 | 81.546 |  |  | 85
| 坪盐通道工程2标 | 79.57 | 80.49 | 75 | 79.481 |  |  | 71
| 南坪快速路三期5标 | 80.6 | 78.5 | 78.13 | 79.513 |  |  | 86
| 南坪快速路三期3标 | 78.28 | 79.51 | 76.56 | 78.6 |  |  | 87
| 聚龙路道路工程1标 |  | 82.68 | 82.03 |  |  |  | 76
| 聚龙路道路工程2标 | 78.78 | 79.61 | 83.59 | 79.593 |  |  | 71
| 坪山新区横坪公路改造工程 | 76.5 | 81.85 | 83.59 | 79.349 |  |  | 83
| 坪山新区马峦北路南段道路工程 |  | 82.53 | 85.94 |  |  |  | 90
| 南坪快速路三期6标 | [6 empty] | 83
| 南坪快速路三期路面1标 |  | 74.5 | 71.3 |  |  |  | 95.7
龙华建设部 | 石清大道5标 | 77.5 | 80.14 | 82.81 | 79.087 | 78 | 80.2 | 85.3 | 86.78
| 深华快速路工程2标 | 79.5 | 82.59 | 82.81 | 81.067 |  |  | 83.5
| 石清大道4标 | 81 | 84.4 | 82.81 | 82.541 |  |  | 86.4
| 石清大道1标 | 71.33 | 84.99 | 84.38 | 78.099 |  |  | 85.5
| 深华快速路-土石方工程 |  | 81.33 | 86.72 |  |  |  | 93.2
宝安光明建设部 | S358惠庙线公明至黄江段道路市政工程2标 | 80 | 77.79 | 86.73 | 79.789 | 78.08 | 79.22 | 88.9 | 86.27
| 石岩外环路（爱群路-华宁路）工程2标 | 75.71 | 79.47 | 89.98 | 78.641 |  |  | 83
| 沙井南环至玉律大道市政工程2标 | 74 | 79.04 | 81.63 | 76.779 |  |  | 83.7
| S358惠庙线公明至黄江段道路市政工程1标 | 77 | 78.42 | 80.61 | 77.929 |  |  | 88.7
| 沙江西路延伸段市政工程 | 82 | 85.22 | 78.91 | 82.979 |  |  | 87
| 凤塘大道（和沙路-107国道）扩建工程 |  | 79.76 | 84.69 |  |  |  | 86.3
东部建设部 | 坂银通道1标 | 75.5 | 83.29 | 82.81 | 79.347 | 78.6 | 78.76 | 96 | 96.34
| 坂银通道2标 | 78 | 77.26 | 81.25 | 78.029 |  |  | 96.7
| 坂银通道4标 | 78.5 | 80.52 | 82.03 | 79.661 |  |  | 96
| 坂银通道金湖调蓄分洪隧洞工程 |  | 81.59 | 85.94 |  |  |  | 96
| 坂银通道3标 | 72 | 83.07 | 87.5 | 77.978 |  |  | 97
西部建设部 | 坪盐通道工程4标 | 77 | 82.52 | 89.06 | 80.414 | 79.74 | 78.93 | 85 | 82.85
| 桂庙路快速化改造工程（非共线段） | 78 | 81.39 | 78.9 | 79.446 |  |  | 83
| 东部过境高速连接线工程2标 | 78 | 81.64 | 89.06 | 80.562 |  |  | 84
| 丹平快速一期工程（东湖立交） | 73 | 73.54 | 75.78 | 73.494 |  |  | 86
| 东部过境高速连接线工程1标 | 78.75 | 79.17 | 85.16 | 79.559 |  |  | 80
| 沙河西快速化改造工程1标 |  | 79.4 | 81.25 |  |  |  | 85.6
| 坪盐通道工程5标 | 78 | [5 empty] | 79
| 新秀立交 |  | 81 | 82.81 |  |  |  | 78
| 沙河西路与西部通道侧连接线工程 | 80 | 78.75 | 85.94 | 80.094 |  |  | 83.8
| 沙河西快速化改造工程2标 | [6 empty] | 84.1
场站部 | 月亮湾综合车场工程 |  | 80.34 | 80.47 |  |  |  | 87.1 | 88.05
| 金牛东路综合车场工程 |  | 79.62 | 83.59 |  |  |  | 89

## 分项平均得分
现场考核分数 |  |  | 桥梁工程 | [6 empty] | 路基工程 |  |  | 路面工程 |  |  | 隧道工程 | 交通安全设施
实测实量 | 安全文明 | 治污保洁及水土保持 | 墩柱 | 盖梁 | 防撞墙 | 桥台 | 伸缩缝 | 系梁 | 预制梁(板） | 涵洞和人行通道 | 挡土墙 | 排水工程 | 沥青混凝土面层 | 人行道（含盲道） | 路缘石 | 二次衬砌 | 标线
81 | 86.21 | 89.06 | 78.5 | 75.5 | 80 | 82.5 | 60 | 78.34 | 77.5 | 75.22 | 79.5 | 91 |  | 71.33 | 84 | 72 | 86
82 | 85.22 | 78.91 | 81.5 | 79 | 75.71 | 70.34 |  |  | 72.34 | 78.78 | 76.5 | 78 |  | 74 | 87.33 | 81
81.07 | 84.23 | 87.5 | 95 |  | 87 |  |  |  | 75.34 | 72 | 61 | 87 |  | 80 | 84.33 | 78
81 | 84.4 | 82.81 | 92 |  | 80 |  |  |  |  | 84 | 60 |  |  | 77 | 87.33 | 76
80 | 81.99 | 87.5 | 48 |  | 75 | [5 empty] | 77 |  |  | 77 | 87.33 | 86
82.17 | 80.72 | 79.69 | 89 |  | 72 | [5 empty] | 69 |  |  | 74 | 87.33 | 80
79.5 | 82.59 | 82.81 | 82 |  | 83 | [5 empty] | 79.5 |  |  | 74 |  | 76
78 | 81.64 | 89.06 | 95 | [10 empty] | 74 |  | 78
79.5 | 81.65 | 81.25 | 82.625 | 77.25 | 78.9586 | 76.42 | 60 | 78.34 | 75.06 | 77.5 | 71.7857 | 85.3333 |  | 77 |  | 83
82.89 | 78.14 | 77.34 | [13 empty] | 92
77 | 82.52 | 89.06 | [13 empty] | 76
79 | 81.27 | 82.81 | [13 empty] | 80
81.22 | 78.47 | 82.81 | [11 empty] | 75.37 | 86.275 | 79.8333
80 | 78.75 | 85.94
80 | 77.79 | 86.73
80.67 | 77.65 | 82.81
78.5 | 80.52 | 82.03
78.78 | 79.61 | 83.59
78.75 | 79.17 | 85.16
80.6 | 78.5 | 78.13
79.57 | 80.49 | 75
78 | 81.39 | 78.9
75.5 | 83.29 | 82.81
76.5 | 81.85 | 83.59
77.5 | 80.14 | 82.81
79.17 | 79.11 | 77.34
75.71 | 79.47 | 89.98
78.28 | 79.51 | 76.56
77.67 | 78.89 | 79.67
71.33 | 84.99 | 84.38
78 | 77.26 | 81.25
72 | 83.07 | 87.5
77 | 78.42 | 80.61
74 | 79.04 | 81.63
76 | 74.29 | 72.66
73 | 73.54 | 75.78
82.89 | 81.33 | 86.72
75 | 80.34 | 80.47
78 | 79.4 | 81.25
| 79.76 | 84.69
| 82.68 | 82.03
| 74.5 | 71.3
| 79.62 | 83.59
| 80.9 | 78.91
| 79.22 | 85.16
| 81 | 82.81
| 81.59 | 85.94
| 82.53 | 85.94
| 79.04 | 80.47
78.3787 | 80.3612 | 82.3418

## 红黄牌
序号 | 项目名称 | 项目黄牌个数 | 部门黄牌个数 | 建设部门
1 | 南坪快速路三期工程（坪山段）3标 | 1 | 4 | 坪山建设部
2 | 南坪快速路三期工程（坪山段）4标 | 1
3 | 坪盐通道工程（坪山段）2标 | 1
4 | 聚龙路道路工程2标 | 1
5 | 丹平快速路一期北延及平湖大道东段改造工程1标 | 1 | 1 | 龙岗建设部
6 | 石岩外环路（爱群路-华宁路）工程2标 | 1 | 3 | 宝安光明建设部
7 | 凤塘大道（和沙路-107国道）扩建工程 | 1
8 | 沙井南环至玉律道路工程2标 | 1