## Sheet1
市交通运输局交通建设工程2020年度5月份双随机检查结果公示表
序号 | 检查对象信息 |  | 检查人员信息 |  | 检查时间 | 检查情况 | 处置措施 | 备注
| 名称 | 经营地址 | 姓名 | 执法证号
1 | 深圳液化天然气应急调峰站项目配套码头工程 | 深圳市大鹏新区葵涌街官湖社区葵鹏路一舍大湾酒店旁 | 杨容坤/梁征途 | 016250/001979 | 2020-05-25 | 1、钢联桥上安全警示标志设置不足。 2、火炬平台废旧材料未及时清理。 3、LNG码头1号墩灭火器材失效。 | 立即整改。 | 已整改
2 | 深圳外环高速公（深圳段）一期工程第13合同段 | 深圳市龙岗区龙城街道五联社区五清路创艺大厦对面十三标项目部 | 张捷/杨容坤 | 000138/016250 | 2020-05-21 | 1、检查施工单位内业资料5月份周检未附整改闭合影像资料； 2、防台防汛应急演练无签到表； 3、施工单位特种作业人员台账未及时更新。 | 限期一周整改。 | 已整改
3 | 深圳外环高速公（深圳段）一期工程第2合同段 | 深圳市宝安区沙井街道宝安大道与北环路交汇处西南角（沙井卫生监督所公交站牌） | 郭峥/张宏 | 014330/000127 | 2020-05-11 | 1、松岗3号桥22-26#现浇梁段桥面临边防护缺失； 2、松岗3号桥22-26#现浇梁段桥面电线沿钢筋敷设，未采取绝缘保护措施； 3、松岗3号桥22-26#现浇梁电箱内PE线未有效连接，电工巡查记录填写不及时。 | 立即整改。 | 已整改
4 | 盐田港区东作业区东大堤台风损毁应急修复工程 | 深圳市盐田港东港区 | 李洋/孔德鲁 | 002525/016124 | 2020-05-21 | 1、起重机安全检查无负责人签字； 2、日常保养记录资料不完善。 | 立即整改。 | 已整改
5 | 深圳外环高速公（深圳段）一期工程第12合同段） | 光明新区大眼山隧道中铁十八局外环高速12标项目部 | 陈旭轮/谢洪升 | 000137 /000535 | 2020-05-18 | 1、E段1#楼~3#楼连廊脚手架未设置安全平网； 2、2#楼雨棚施工，电缆线直接悬挂在钢管脚手架上； 3、安全隐患排查未及时归档； 4、何敏、王珍新未参加安全培训。 | 立即整改到位。 | 已整改