## Sheet1
市交通运输局交通建设工程2020年度6月份双随机检查结果公示表
序号 | 检查对象信息 |  | 检查人员信息 |  | 检查时间 | 检查情况 | 处置措施 | 备注
| 名称 | 经营地址 | 姓名 | 执法证号
1 | 深圳港妈湾港区海星码头1#-4#泊位改造工程 | 深圳市南山区妈湾大道1027号 | 郭峥/张宏 | 014330/000127 | 2020-06-29 | 1、4#泊位存在个别孔洞、临边防护围挡缺失； 2、面层过路电缆槽被车辆挤压导致破损。 | 立即整改。 | 已整改
2 | 螺岭人行地下通道工程 | 深圳市罗湖区文锦中路爱国路Y型路口 | 郑大轩/梁征途 | 002551/001979 | 2020-06-28 | 1.基坑临边防护缺失; 2.材料堆放区无消防灭火器; 3.预留钢筋防锈措施不足。 | 立即整改。 | 已整改
3 | 民乐路市政工程 | 龙华区民治街道民乐路维也纳3好酒店东行500m | 张捷/杨容坤 | 000138/016250 | 2020-06-03 | 1.施工通道未及时洒水保湿; 2.部分土方未完全覆盖。 | 立即整改。 | 已整改
4 | 大鹏新区大鹏街道睿鹏大道市政工程 | 深圳市大鹏新区大鹏街道水贝村北37号 | 李洋/孔德鲁 | 002525/016124 | 2020-06-10 | 1、电缆沟井口处临边防护措施不到位，未设置安全警示标志标识牌； 2、电工维保记录不连续（5月份）。 | 立即整改。 | 已整改
5 | 深华快速路-福龙路立交工程（一期） | 深圳市龙华区大浪石观工业区联润路 | 陈旭轮/谢洪升 | 000137 /000535 | 2020-06-09 | 1、主线桥G12承台基坑临边防护安全警示标志数量不足，基坑内积水未及时抽排； 2、总工梁钊安全证书未放进档案。 | 1、临边防护加设警示标志，及时抽排基坑内积水； 2、及时对证书进行归档。 | 已整改