## Sheet1
市交通运输局交通建设工程2020年度8月份双随机检查结果公示表
序号 | 检查对象信息 |  | 检查人员信息 |  | 检查时间 | 检查情况 | 处置措施 | 备注
| 名称 | 经营地址 | 姓名 | 执法证号
1 | 桂庙路快速化改造（一期）工程（共线段） | 深圳市南山区桂庙路 | 郭峥/张宏 | 014330/000127 | 2020-09-03 | 1.荔园大厦材料堆置在主道上无防护，建筑垃圾未及时清理且无覆盖； 2.现场部分围挡不连续，倾倒； 3.南山站D出口检查井未设立安全防护措施； 4.多处未施工完成检查井未设置安全防护。 | 立即整改。 | 已整改
2 | 深圳外环高速公路（深圳段）一期工程第14合同段 | 宝安区宝安大道与北环路西南角 | 李洋/孔德鲁 | 002525/016124 | 2020-09-03 | 1、安全生产费用台账未及时更新（目前为止2020年6月）； 2、安全和质量体系未落实到个人； 3、主线右幅K3+120处路口缺少限速标志。 | 立即整改。 | 已整改
3 | 深圳市坪盐通道工程 | 深圳市盐田区盐梅路大水坑广西路桥工地 | 陈旭轮/谢洪升 | 000137 /000535 | 2020-08-20 | 1、刘立民安全证书未更新； 2、安全组织架构未更新； 3、竖井井口临边防护存在破损现象。 | 1、更新安全证书； 2、及时更新组织机构； 3、对临边防护及时修复。 | 已整改
4 | 深圳外环高速公（深圳段）一期工程第4合同段 | 广东省深圳市宝安区公明玉律东南方向 | 张捷/杨容坤 | 000138/016250 | 2020-08-13 | 1.E1匝道桥13#桥台边坡部分黄土裸露、覆盖物破损未及时修复； 2.玉律中桥右幅3#桥台排水沟局部破损，未及时修复。 | 立即整改。 | 已整改
5 | 沙河西路快速化改造工程 | 沙河西路 | 郑大轩/梁征途 | 002551/001979 | 2020-09-08 | 1.HDF匝道出入口围闭不完善； 2.A匝道桥底基坑未围护； 3.A匝道钢箱梁桥面电缆线未绝缘保护； 4.A匝道钢箱梁临时支墩上部临边防护不完善； 5.A匝道施工现场消防灭火器材配置不完善。 | 立即整改 | 已整改