## Sheet1
市交通运输局交通建设工程2020年度11月份双随机检查结果公示表
序号 | 检查对象信息 |  | 检查人员信息 |  | 检查时间 | 检查情况 | 处置措施 | 备注
| 名称 | 经营地址 | 姓名 | 执法证号
1 | 惠盐高速公路深圳段改扩建工程（施工单位：中国中铁股份有限公司） | 深圳市龙岗区龙城街道清河路 | 张捷/杨容坤 | 000138/016250 | 2020-11-19 | 1、工人生活区和施工作业区（搅拌站）的进出口位置无封闭措施，人员可随意出入，搅拌站内有机械作业施工； 2、梁场加工区，工人违规用橡胶插座连接手持施工机具； 3、劳动用品台账和安全周检台账更新不及时。 | 立即整改。 | 已整改。
2 | 民乐路市政工程（施工单位：达濠市政建设有限公司） | 大鹏新区葵涌街道葵政西路 | 陈旭轮/谢洪升 | 000137 /000535 | 2020-11-20 | 1、主线桥右幅1#墩梯笼脚手板集中堆放钢筋原材； 2、安全培训未注明实际参加人数； 3、隐患排查记录未完善。 | 1、立即清除脚手板上钢筋原材； 2、注明安全培训实际参加人数； 3、完善排查记录。 | 已整改
3 | 深圳市梅观高速公路清湖南段市政道路工程2标（施工单位：中国二十冶集团有限公司） | 深圳市龙华区 | 李洋/孔德鲁 | 002525/016124 | 2020-11-23 | 1、K2+568三级配电箱处电缆线未绝缘悬挂； 2、安全管理制度中岗位设置与职责，未具体到人； 3、7月14号混凝土灌注桩检验批验收资料未变更为胡威（原责任人为林锡森）。 | 立即整改。 | 已整改
4 | 深圳外环高速公（深圳段）二期工程第10合同段（施工单位：中铁十八局集团有限公司） | 坪山区坑梓街道卢屋社区 | 郑大轩/梁征途 | 002551/001979 | 2020-12-02 | 1、金沙互通立交主线桥31#墩梯笼围闭不完善，作业区连接通道无临边防护，通道为一块简易木板，存在高坠隐患。 2、31#墩盖梁施工作业平台存在多处孔洞，无踢脚板、无兜网，临边堆放木方，存在高坠及物体打击风险；电缆线直接挂设在金属支架上，无绝缘保护。 3、30#墩盖梁支架临边顶托上部工字钢未固定，存在坠落伤人风险。 4、金沙互通立交主线桥左幅第八联现浇箱梁临边作业平台无踢脚板；电缆线随意挂设在金属支架上，无绝缘保护；翼板木模拆卸后随意堆放在支架顶部临边部位，存在坠落伤人风险。 5、施工单位无法提供支架预防坍塌、有限空间作业应急预案，未开展演练。 | 立即整改。 | 已整改。
5 | 聚龙路道路工程2标（施工单位：安徽四建控股集团有限公司） | 广东省深圳市坪山区坪河南路 | 郭峥/张宏 | 014330/000127 | 2020-12-02 | 1、质量管理体系的质量管理责任人未明确； 2、施工质量文件资料归档不规范（未建立台账）。 | 立即整改。 | 已整改