## Sheet1
市交通运输局交通建设工程2020年度12月份双随机检查结果公示表
序号 | 检查对象信息 |  | 检查人员信息 |  | 检查时间 | 检查情况 | 处置措施 | 备注
| 名称 | 经营地址 | 姓名 | 执法证号
1 | 香蜜湖路交通综合改善工程 （施工单位：中铁隧道局集团有限公司） | 深南大道与福田立交交叉口南150米 | 张捷/杨容坤 | 000138/016250 | 2020-12-02 | 1、局部钢筋绑扎不规范，存在漏绑，要求在浇注前整改；2、部分防撞墙根部凿毛不充分；3、西幅主桥第四联桥面缺少一具灭火器。 | 限期5天整改闭合 | 已整改。
2 | 螺岭人行地下通道工程（施工单位：梅州市市政建设集团公司） | 罗湖区文锦路与爱国路交界处 | 陈旭轮/谢洪升 | 000137 /000535 | 2020-12-15 | 1、CD梯道顶部临边防护不到位； 2、安全事故报告制度未及时更新。 | 1、对CD梯道顶部临边部位进行封闭； 2、及时对内容根据实际进行更新。 | 已整改
3 | 东莞长安至深圳南山高速公路（广深沿江高速公路深圳段）二期工程第2合同段（施工单位：中铁大桥局集团有限公司） | 深圳市宝安区西乡街道内环路金湾大道交叉路口 | 李洋/孔德鲁 | 002525/016124 | 2020-12-23 | 2020年11月份安全生产费用台账未更新 | 立即整改。 | 已整改
4 | 深华快速路-福龙路立交工程（一期）（施工单位：达濠市政建设有限公司） | 龙华区联润路6号达濠市政项目部 | 郑大轩/梁征途 | 002551/001979 | 2020-12-31 | 1、E隧道洞口扬尘控制不到位，消防设施配备不完善； 2、现场临时用电混乱，电缆线挂设在钢筋上，未绝缘保护； 3、隧道逃生通道设置不及时； 4、冲孔桩基孔口停止作业时未围闭，泥浆池警示标示不完善； 5、桥梁墩柱支架通道设置不完善、不牢固。 | 立即整改。 | 已整改。
5 | 坪山新区横坪公路改造工程（施工单位：厦门中联永亨建设集团有限公司） | 坪山新区碧岭街道碧沙北路 | 郭峥/张宏 | 014330/000127 | 2021-01-07 | 1、K2+820（左幅）雨水井施工，基坑临边堆土未保持安全距离，临边防护不连续； 2、左幅道路施工现场扬尘污染控制工作不到位。 | 立即整改。 | 已整改